## Ficha
Projeto Lean: Redução do tempo de Matrícula
|  | Departamento/Setor | Atendimento ao Aluno
Produto/ Serviço | Processo de matricula presencial e online | Dono do processo | Secretaria Geral
Belt líder | Nelson Simões | Data inicial | 2019-04-17
Patrocinador | Diretoria Medicina/Financeira/TI | Data final | 2019-06-03
Informação | Explicação | Descrição
1. Caso de negócio | Ligação do projeto com a estratégia da empresa | Durante o processo de matrícula de medicina para o semestre 2019-2 foram reportados casos de atendimento com tempo superior à 50min., média atual para o processo. Problemas de infra estrutura (espaço físico e recursos de TI) foram reportados, assim como necessidade de preparação de equipe com maior antecedência.
2. Oportunidades | Quais são as oportunidades do projeto? | - Abordagem holística do processo de matrícula, buscando capturar todas as suas dimensões e o relacionamento entre elas; - Medição estruturada do processo de matrícula, suas etapas, tempos, movimentos e demais atributos; - Entendimento, redesenho, instrumentação, padronização e documentação do processo de matrícula; - Inversão da ordem entre matrículas, primeiro financeira e posteriormente a acadêmica; - Dimensionamento, seleção e capacitação da equipe de atendimento de matrícula, incluindo responsáveis e supervisores; - Avaliação da possibilidade de instituição de equipe permanente; - Expansão dos serviços de auto-atendimento do portal do aluno para melhoria matrícula; - Montagem, com antecedência, de infra-estrutra física e de equipamentos para atendimento presencial; - Redução do tempo de validação para efetivação das matrículas acadêmica e financeira; - Criação de canais de comunicação com os alunos para melhor os informar sobre pendências, valores e processo de matrícula como um todo;
3. Meta | Qual é a meta do projeto? | Redução do tempo de matrícula presencial para até 15 min; Possibilitar matrícula online; Possibilitar agendamento para etapas presenciais; Assegurar tempo de espera zero para as atividades agendadas. Aferir a satisfação do aluno durante o processo de matrícula.
4. Escopo do projeto | Processos que serão afetados pelo projeto. Começo e fim do processo fundamental | Antecipação financeira MatrÍculas financeira e acadêmica
5. Membros da equipe | Nome, setor, função e dedicação dos participantes | José Barata - Diretor de TI; André Nazar - Diretor de Medicina; Valdemir Ferreira - Diretoria Financeira;
Nelson Simões - Coordenador de Projetos (DTI); Juliano Armentano - Coordenador de Desenvolvimento (DTI); Fábio de Jesus - Coordenador de Processos (DTI)
Neila Gonçalves (CM); Ronaldo Carneiro (CM); Ricardo Luzardo (CM); Rafael Ferreira (CM)
Josane Oliveira (DA); Barbara de Oliveira (DA)
Ana Paula dos Santos (DF); Nelson de Almeida (DF)
6. Benefícios para clientes externos | Mencione os clientes finais e os indicadores chaves e benefícios que serão percebidos | Cliente | Indicador
|  | Aluno | Satisfação
Tempo necessário
Modalidade preferencial
|  | Planejamento | Previsibilidade da antecipação financeira
|  | Processo | Desempenho por etapas e modalidades
Recursos consumidos por matrícula
7. Recursos requeridos | Há alguma habilidade, equipamento, sistema, etc. que seja necessário? | Contratação do fornecedor do ERP Acadêmico para garantir implementações no sistema e portal à tempo para matrícula 2019-2
Mobilização da infraestrutura emandada
Mobilização das equipes demandadas
8. Assinatura dos responsáveis | Quem são as pessoas chaves que devem validar o projeto? | Diretores envolvidos

## Pacotes
Pacotes de Trabalho
Produto | ID | Pacote | Diretoria Reponsável | Responsável direto | Predecessoras | Tempo Estimado (H)
Suporte de TI | 1 | Upgrade do Lyceum | DOTI | Juliano | 0
Juliano | 2 | Processo de verificação/monitoramento de ambiente | DOTI | Juliano | 0
Data limite: 20/05 | 3 | Redefinição da estrutura de numeração da matricula do aluno (Customização do Lyceum - CLY) | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 4 | Apresentação de valores das modalidades de pagamento para aluno | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 5 | Especificação de modalidades de pagamento online (CLY) | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 6 | Garantir controle de descontos (CLY) | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 7 | Implementação do E-commerce com Cielo | DOTI | Juliano
| 8 | Redefinição de processo para alunos fora de fluxo (disciplinas) (CLY) | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 9 | Redefinição de processo de pagamento com cheques (CLY) | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 10 | Execução de mudanças no Lyceum | DOTI | Juliano
| 11 | Treinamento de novas funcionalidades | DOTI | Juliano
| 12 | Preparação de manuais de novas funcionalidades | DOTI | Juliano
| 13 | Definição de funcionalidades para totens | DOTI | Juliano | Map. Processos
| 14 | Implementação de sistema para totens | DOTI | Juliano
| 15 | Levantamento de dados para dimensionamento de capacidade | DOTI | Fabio | 0
| 16 | Especificação de infra - rede e alta disponibilidade | DOTI | Sergio | Capacidade de Atend.
| 17 | Especificação de infra - estações | DOTI | Sergio
| 18 | Especificação de infra - máquinas de cheque (R&W) | DOTI | Sergio
| 19 | Especificação de infra - totens | DOTI | Sergio
| 20 | Montagem de equipamentos | DOTI | Sergio
Mapeamento dos processos | 21 | Matricula financeira presencial | DAF | Fabio | 0 | 8
Fabio | 22 | Rematricula financeira presencial | DAF | Fabio | 0 | 8
Data limite: 09/05 | 23 | Matricula acadêmica presencial | DAF | Fabio | 0 | 8
| 24 | Rematricula acadêmica presencial | DAF | Fabio | 0 | 8
| 25 | Avaliação de inclusão do fiador | DOTI | Barata | 21-24 | 4
| 26 | Atendimento agendado | DAF | Fabio | 0 | 16
| 27 | Matricula online | DAF | Fabio | 0 | 8
| 28 | Antecipação | DAF | Fabio | 0 | 8
| 29 | Aprovação financeira/Avaliação de crédito | DAF | Fabio | 0 | 6
| 30 | Resolução de pendências | DAF | Fabio |  | 16
| 31 | Plano de contingência/continuidade | DAF | Simões |  | 8
| 32 | Fluxo de negociação | DAF | Fabio |  | 16
Montagem de espaço físico | 33 | Escolha de local | CM | Neila | 0 | 1
Neila | 34 | Revisão de estrutura elétrica | CM | Vanderson | Final das Aulas (22/06) | 8
Data limite: 03/06 | 35 | Limpeza e preparação do espaço (somente mobilia) | CM | Vanderson | 1 semana antes | 8
| 36 | Especificação da mobilia, equipamentos e materiais para matrícula | CM | Neila |  | 4
| 37 | Definição de fardamento | CM | Neila | 0 | 16
| 38 | Recepção, serviços e opções de conforto | CM | Neila |  | 8
| 39 | Instalação para matricula | CM | Neila |  | 24
Seleção e capacitação da equipe | 40 | Definição das estratégias de constituição de equipes de matricula | SG/CM | Josane | 0 | 2
Jamile | 41 | Seleção e contratação de líderes e responsáveis pelo processo | SG/CM | Josane | 0 | 2
Data limite: 03/06 | 42 | Seleção e contratação de equipe de atendimento presencial | RH | Ana Rodrigues/Neila | Capacidade de Atend.
| 43 | Montagem/Documentação de scripts de atendimento | SG/CM | Hosana | Map. Processos | 4
| 44 | Estruturação de turnos de trabalho | SG/CM | Hosana | Capacidade de Atend. | 1
| 45 | Capacitação - Postura e valores da instituição | RH | Liliana (lhsilva) |  | 6
| 46 | Capacitação - Processos, sistema e equipamentos | SG/CM | Hosana |  | 8
Estratégia de comunicação | 47 | Elaboração de manual para aluno | SG | Josane | Map. Processos | 24
Milena | 48 | Elaboração de manual de treinamento para equipe | SG | Hosana | Map. Processos | 32
Data limite: 27/05 | 49 | Planejamento de mídia | MKT
| 50 | Levantamento pendências | SG | Hosana |  | 16
| 51 | Comunicação de pendências | MKT
| 52 | Levantamento de valores | SG | Nelson
| 53 | Comunicação de valores | MKT
| 54 | Plano de comunicação (contatos de responsáveis) | MKT
| 55 | Definição de glossário de termos para a Matrícula | SG | Josane | 0 | 8
| 56 | Gravação de video tutorial | MKT
Homologação | 57 | Aprovação de novos fluxos | DOTI/CM | Barata/André | Map. Processos
Barata | 58 | Validação de funcionalidades - sistema | DOTI/CM | Barata/André
Data limite: 31/05 | 59 | Validação de funcionalidades - portal | DOTI/CM | Barata/André
| 60 | Simulação para cada cenário/modalidade de matrícula | DOTI/CM | Barata/André
Planejamento | 61 | Definição do cronograma | CM | Neila | 0 | 8
André | 62 | Estimativa do contingente de alunos por modalidade | CM | Neila | 0 | 1
Data limite: 02/05 | 63 | Dimensionamento da capacidade de atendimento | CM | Neila | 0 | 1
| 64 | Mapa de escalonamento | CM
Mobilização de recursos | 65 | Mobilia/facilities | DAF | Valdemir
Valdemir | 66 | Infra tecnologica | DAF | Valdemir
Data limite: 03/06 | 67 | Material de divulgação | DAF | Valdemir