## Summary
Rótulos de Linha | Project Type | Resource Name | FunnelID | CostRate w/ Taxes | Soma de Time Actual | Soma de Total Cost
Sietech | T&M | Nelson Simoes | 002-VckSIT | 173.0028 | 1 | 173.0028
| T&M Total |  |  |  | 1 | 173.0028 | BRP1847
| FF | Nelson Simoes | 049-VckAmv | 173.0028 | 7 | 1211.0193
| FF Total |  |  |  | 7 | 1211.0193 | BRP1848
| NB | Nelson Simoes | NB-Consultoria-Tec&Dev | 95.2397 | 143 | 13619.2727
|  |  | NBP-Governanca | 95.2397 | 16 | 1523.8347
| NB Total |  |  |  | 159 | 15143.1074 | BRP1849
Sietech Total |  |  |  |  | 167 | 16527.1295
Total Geral |  |  |  |  | 167 | 16527.1295

## Janeiro 2024
FunnelID | Work Date | Date TimeSheet | CCID | Year | Month | Day | Week | Time Actual | Company | Resource Name | Role | Comments | CostRate | CostRate w/ Taxes | Total Cost | Customer Name | Project Type
049-VckAmv | 2024-01-26 | 2024-01-30 | CO02 | 2024 | 1 | 26 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Reversão de saída do Parrillo e Pitondo do projeto. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-01-25 | 2024-01-30 | CO02 | 2024 | 1 | 25 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Status Semanal com cliente | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-01-24 | 2024-01-30 | CO02 | 2024 | 1 | 24 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Mudança de equipe e alinhamento com André e Pitondo | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-01-22 | 2024-01-23 | CO02 | 2024 | 1 | 22 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Alinhamento com Parrillo | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-01-19 | 2024-01-19 | CO02 | 2024 | 1 | 19 | 3 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Reunião com cliente para entrega de cronograma final e FUP de demanda pré-requisito (Bonificação) | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-01-17 | 2024-01-19 | CO02 | 2024 | 1 | 17 | 3 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Reunião com cliente para negociação de cronograma e aplicação de ajustes. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-01-16 | 2024-01-19 | CO02 | 2024 | 1 | 16 | 3 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Alinhamento com Parrillo e Pitondo para redução de tempo total de implementação | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
002-VckSIT | 2024-01-31 | 2024-02-01 | SOW | 2024 | 1 | 31 | 5 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Fechamento de projeto. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | SIT Consultores S.A. de C.V. | T&M
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-31 | 2024-02-01 | SOW | 2024 | 1 | 31 | 5 | 7 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Modelo de gestão e operação de equipe de desenvolvimento, alinhamento HUF, Cloud direta, reunião Optidata. | 86.43 | 95.2397 | 666.6777 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-30 | 2024-01-31 | SOW | 2024 | 1 | 30 | 5 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Sprint Dev Tech, alinhamento sobre API, reunião com liderança sobre Cloud e Modelo de Dev, 1:1 Andre | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-29 | 2024-01-30 | SOW | 2024 | 1 | 29 | 5 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Projeto Cloud Direta, Planejamento de capacidade, Issues Huf, Alinhamento com Parpinelli (certificações), reunião sobre ITC | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SOW | 2024 | 1 | 26 | 4 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Levantamento de projeto com ITC, Alinhamento Quifa com Brett, Acompanhamento de issues ZF, Aptiv | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-24 | 2024-01-30 | SOW | 2024 | 1 | 24 | 4 | 7 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião com Muller para alocação do Tiago, Alinhamento com ITC e com Bruno sobre projeto sur fruit, Cloud Direta | 86.43 | 95.2397 | 666.6777 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-23 | 2024-01-30 | SOW | 2024 | 1 | 23 | 4 | 7 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento de metas para FY24 com Parpinelli e Sildemar, 1:1 Andre, Reunião Steel, Alinhamento com Sildemar sobre API | 86.43 | 95.2397 | 666.6777 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-22 | 2024-01-23 | SOW | 2024 | 1 | 22 | 4 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião sobre Clarios 149, alinhamento Pedro, retorno sobre entrevistas Squal | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-19 | 2024-01-23 | SOW | 2024 | 1 | 19 | 3 | 7 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Overview Serviços, rollout de orçamento, controles bitrix e v-control, entrevistas Squad, L&F Quifa | 86.43 | 95.2397 | 666.6777 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-18 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 18 | 3 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Entrevista Squad Dev, Alinhamento com Fabricio e André sobre Dev, material sobre cloud direta | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-17 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 17 | 3 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião de L&S Quinfas, entrevista para Squad Dev, alinhamento com Roso sobre apoio do Hilmar, material cloud direta | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-16 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 16 | 3 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento CNH, 1:1 com André, controle bitrix, checkpoint quinzenal com produtos, entrevista para Squad Dev, alinhamento sobre cloud Vockan para KYB | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 15 | 3 | 7 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Planejamento de trabalho de melhorias, pesquisa de cloud direta, reunião sobre entrega da APi, entrevista para Squad Dev | 86.43 | 95.2397 | 666.6777 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-12 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 12 | 2 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Overview de serviços, Reunião de fechamento q4 e y23, alinhamento sobre entrega de APi | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-11 | 2024-01-12 | SOW | 2024 | 1 | 11 | 2 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento semana com Sildemar, tratamento de chamados com Kauane, racional de NB com Parpinelli e Sildemar, alinhamento de racional com Andre, reunião semanal com Fábio, priorização de demandas e alinhamento com Thiago sobre usi da DLC para Dev Autocam | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-10 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 10 | 2 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento KYB com Parpinelli e Fabio, V-control Agric com Fabio, Planejamento estratégico com Daniel, Revisão de Chamados com Pedro, revisão de estimativas 148 e 149 com Pitondo e Sildemar, Revisão de plano de certificação com Parpinelli, racional de horas NB 2024 com Parpinelli. | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-09 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 9 | 2 | 9 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Avaliação de horas NB, desenvolvimento no R, extrações, Alinhamento de PM agric, 1:1 Andre, Acompanhamento de API rest | 86.43 | 95.2397 | 857.157 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-08 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 8 | 2 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Avaliação de horas NB, desenvolvimento no R, extrações | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-05 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 5 | 1 | 7 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Planejamento de atividades de Tec e Dev, capacidade de recursos, levantamento de horas NB | 86.43 | 95.2397 | 666.6777 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-04 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 4 | 1 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Autocam, portifolio de serviços, alinhamento sobre cloud direta com diretores | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-03 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 3 | 1 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Organização de demandas, planejamento de atividades de DEV | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-01-02 | 2024-01-03 | SOW | 2024 | 1 | 2 | 1 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento semanal com Sildemar e Parpinelli, 1:1 com André, forúm desenvolvimento X produtos, Steel, atualizações de pipeline, replanejamento de atividades | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SOW | 2024 | 1 | 26 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento sobre escolha de plataforma Scrum - SM | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-23 | 2024-01-30 | SOW | 2024 | 1 | 23 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Apresentação Zoho | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-22 | 2024-01-23 | SOW | 2024 | 1 | 22 | 4 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento proposta Jira | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-18 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 18 | 3 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Preparação de projetos de alinhamento estratégico para lançamento no bitrix | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-17 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 17 | 3 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião para escopo de proposta do Jira e novo alinhamento com Zoho para propostas com versões intermediárias dos módulos. | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-16 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 16 | 3 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião para elaboração de proposta Zoho com fornecedor. | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 15 | 3 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Demonstração Jira | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-12 | 2024-01-19 | SOW | 2024 | 1 | 12 | 2 | 3 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião com parceiro Atlassian/Jira e contato com Zoho para elaboração de propostas finais. Reunião de planos setorias para governança. | 86.43 | 95.2397 | 285.719 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-05 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 5 | 1 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Modelo Scrum com PMO e Leandro | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-01-03 | 2024-01-10 | SOW | 2024 | 1 | 3 | 1 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento sobre Bitrix com Daniel e com fornecedor. | 86.43 | 95.2397 | 190.4793 | Vockan Consulting Ltda | NB

## Vlookup (hidden)
Código de Projeto | T&M or FF
002-VckAnd | FF
a7lAPT28665 | FF
011-VckVib | FF
a7lHan84181 | FF
008-VckMau | FF
fwoSer56306_CO01 | FF
a7lVal46935 | FF
001-vckadi | FF
012-vckadi | FF
a7lAMV66082 | T&M
a7lAMV19894 | FF
025-VckApt | FF
010-VckBim | T&M
014-VckCar | FF
fwoCer78506 | T&M
fwofed53256 | T&M
fwofed53256 | Transitória
fwoFre90578 | T&M
a7lHan51892 | T&M
fwoJoy58673 | T&M
023-VckNeo | T&M
Non-Billable | Transitória
CSA | T&M
IPS | T&M
fwosmr62794 | T&M
017-VckSol | T&M
018-VckVal | T&M
a7lVal61862 | T&M
Non-Billable | NB
fwoZF-66174 | T&M
004-VckZod | T&M
006-VckZod | T&M
a7lZod02064 | FF
a7lZod55904 | FF
039-VckAnd | FF
040-VckAnd | FF
a7lAPT28665 | FF
007-VckFre | T&M
032-VckFre | T&M
024-vckjoy | T&M
028-VckMau | FF
035-vcknid | T&M
fwoOXB90955 | FF
mkeSai37568 | NB
mkeSai37568 | T&M
Icwsol00768 | T&M
034-vcktow | T&M
015-VckVal | T&M
031-vckval | T&M
005-vckzod | T&M
006-VckZod | NB
030-VckZod | T&M
038-vckadi | T&M
037-VckApt | FF
044-VckVib | FF
fwoFre99566 | T&M
029-VCKKYB | T&M
048-VckOxb | T&M
048-vckoxb | NB
CJTAM-45136 | T&M
mkeCoo95404 | T&M
ROAAZU97559 | T&M
NB-Suporte | NB
049-vckamv | FF
022-VckApt | T&M
053-vckcer | T&M
065-VckCer | FF
045-VckVib | FF
062-VckVib | FF
024-VckJoy | NB
CJTAM-45136 | NB
056-VckSmr | T&M
NB-BPO e PMO | NB
NB-Projetos e Consultoria | NB
003-VckZod | T&M
059-VckAdi | T&M
A7LZOD74072 | FF
042-VckCNH | FF
063-VckFre | FF
046-VckOxb | FF
sglPlo56859 | T&M
A7lSER98273 | T&M
058-VckVal | T&M
060-VckVal | T&M
067-VckVal | T&M
SUP-Outros Projetos | NB
069-vckacc | FF
071-VckAve | T&M
068-vckcar | T&M
075-VckVib | FF
076-VckVib | FF
029-VckKYB | FF
AB4ITW54928 | T&M
072-VckSer | NB
072-VckSer | T&M
NB-Consultoria-Tec&Dev | NB
NB-QAD2022EE | NB
009-VCKCAR | NB
clrs15438 | T&M
082-VCKFRE | NB
082-VCKFRE | T&M
093-VckSer | FF
NB-CloudCert2023 | NB
NB-RETROFIT-SPED | NB
NB-Treinamento | NB
NB-Universidades | NB
NB-Support | NB
009-VCKCAR | T&M
clrs15438-FF | FF
091-VckVib | FF
092-VckVib | FF
093-VckVib | FF
090-VckOxb | FF
002-VCKDSCPQAD | NB
094-vcksmi | T&M
SUP-Reuniao | NB
NBP-ADTFORN | NB
089-VckAnd | FF
104-VckAve | FF
091-VckBir | T&M
101-VckFre | T&M
100-VckFre | T&M
100-VckHan | FF
043-VckHuf | FF
103-VckNTN | T&M
102-VckOxb | T&M
002-VCKDSCPQAD | T&M
003-VCKQAD | T&M
001-VCKSIT | T&M
084-VckTow | FF
NB-VCC | NB
SUP-Treinamento | NB
NBP-EAM2022-VAL | NB
NBP-PREVENDA | NB
088-VckZod | FF
095-VckAdi | FF
073-VckMon | FF
SUP-Apontamento | NB
097+110-vckadi | T&M
074-VckAdi | FF
108-VckAdi | FF
106-VckApt | FF
106-VCKQUI | T&M
002-VckSIT | T&M
NBP-CAIOBA | NB
119-VckAdi | FF
131-VckAut | T&M
115-VCKCER | FF
138-VckMau | FF
124-VckMue | FF
127-vcksmi | T&M
127-VckAdi | FF
128-VckAdi | FF
096-VckOxb | T&M
147-VckApt | FF
090-VckCNH | FF
406-VCK498 | FF
061-VckNid | T&M
362-Vck528 | FF
Federated Support | T&M
446-VckAdi | T&M
132-vckcla | T&M
clrs15438 | NB
150-VckVal | T&M
NBP-Governanca | NB
NBP-Trein_Vendas | NB
065-VckCer | T&M