## Planilha1
Projeto Lean: Redução do tempo de Matrícula
|  | Departamento/Setor | Atendimento ao Aluno
Produto/ Serviço | Processo de matricula presencial e online | Dono do processo | Secretaria Geral
Belt líder | Nelson Simões | Data inicial | 2019-04-17
Patrocinador | Diretoria Medicina/Financeira/TI | Data final | 2019-06-03
Informação | Explicação | Descrição
1. Caso de negócio | Ligação do projeto com a estratégia da empresa | Durante o processo de matrícula de medicina para o semestre 2019-2 foram reportados casos de atendimento com tempo superior à 50min., média atual para o processo. Problemas de infra estrutura (espaço físico e recursos de TI) foram reportados, assim como necessidade de preparação de equipe com maior antecedência.
2. Oportunidades | Quais são as oportunidades do projeto?
3. Meta | Qual é a meta do projeto? | Redução do tempo de matrícula presencial para até 15 min; Possibilitar matrícula online; Possibilitar agendamento para etapas presenciais; Assegurar tempo de espera zero para as atividades agendadas. Aferir a satisfação do aluno durante o processo de matrícula; Inverter a ordem entre matrículas, primeiro financeira e posteriormente a acadêmica.
4. Escopo do projeto | Processos que serão afetados pelo projeto. Começo e fim do processo fundamental
5. Membros da equipe | Nome, setor, função e dedicação dos participantes | José Barata - Diretor de TI; André Nazar - Diretor de Medicina; Valdemir Ferreira - Diretoria Financeira;
Nelson Simões - Coordenador de Projetos (DTI); Juliano Armentano - Coordenador de Desenvolvimento (DTI); Fábio de Jesus - Coordenador de Processos (DTI)
6. Benefícios para clientes externos | Mencione os clientes finais e os indicadores chaves e benefícios que serão percebidos
7. Recursos requeridos | Há alguma habilidade, equipamento, sistema, etc. que seja necessário? | Poderá ser necessária a contratação de serviços de TI para facilitar a implementação de controle, a contratação de um estagiário para auxiliar na manipulação de dados e a contratação de mão de obra temporária para auxiliar na coleta de dados referentes a perdas.
8. Assinatura dos responsáveis | Quem são as pessoas chaves que devem validar o projeto?
Com o início da matricula trimestral, avaliar equipe fixa.
Precificar antecipadamente = Aluno conhecer valor por cheque, antes da matricula.