## Principal
Trabalho em 08-09/06 e 15-16/06
Check points diários as 10:00 e 16:00
Pontos Críticos | Solução | Equipe | Resumo e Histórico | Prazo Limite | Pendências
Agendamento de Alunos | Customizada | -Vithor -Laercio | 04/06/19 - Módulo com interface em duas camadas: Aluno (Usuário) e Equipe de Matrícula (Gestão). | 2019-06-07 | - Retorno da Techne sobre impressão de cheque que não está funcionando
Seleção de Turma | Customizada | -Fábio -Igor | 04/06/19 - Módulo que permita a seleção de subgrupo da disciplina tutorial, associado à grupo de disciplinas/horários fechado que será associado ao aluno. | 2019-06-07 | - Solicitar Turmas e grades de horário e disciplinas da equipe de Medicina
Modos de pagamento/Mat. Online/Financeira | Lyceum | -Lucas -Kelly | 04/06/19 - Controle de todos os tipos de pagamento da matricula financeira presencial e online, incluindo boleto, cartão, cheque eletrônico e transferência; Garantir processo completo para a matrícula financeira. | 2019-06-12
Pagamento/ Registro em Cheque | Lyceum/Solução Customizada | -Laerte -Javert | 04/06/19 - Solução para leitura e impressão de cheques a partir do Lyceum, garantindo redução do tempo com este modo de pagamento. Caso não seja possível realizar impressão a partir do Lyceum, disponibilizar valor total e número de parcelas para impressão em solução separada. | 2019-06-12 | - Retorno da Techne sobre impressão de cheque que não está funcionando
Alinhamento e Priorização com Techne | Lyceum | -Juliano | 04/06/19 - Contato direto com a Techne sobre Impressão de Cheque, Separação de grupo de alunos que realizou antecipação, | 2019-06-12
Material impresso e outras mídias - Verificar com Coord. Med.

## Planilha2
Planilha de Escopo - Reestruturação Marketing
Modelo Arquitetural
-Atribuições
-Competências
-Funções
-Fronteiras
Modelo de Operações
-Processos
-Sistemas
-Workflows
-Pessoas e Responsabilidades
-Integrações
Modelo de Remuneração
-Cargos e funções (Em andamento - RH)
-Remuneração Variável
Processos Críticos
-Gestão de Crise
-Analise preditiva de evasão