## Planilha1
Ação | Impactos | Responsável | Data limite
Envio de valores de cursos (Total do primeiro e segundo semestre e mensalidade) | Agendamento e Geração de Serviços para pagamento | Ana Paula | 2019-09-13
Geração de serviços para pagamento | Efetivação da matrícula | Ana Paula | 2019-09-14
Preparação de comprovante de matrícula | Efetivação da matrícula | Josane p/ Ihan | 2019-09-13
Postos de atendimento presencial por unidade (Acadêmico, Financeiro, FIES e bolsas, outros) | Agendamento | SG | 2019-09-13
Calendário completo e horário de funcionamento da matrícula para cada unidade e curso (Início e fim de agendamento e Início e fim de período de matrícula) | Agendamento | Carla | 2019-09-13
Configuração de agendamento | Efetivação da matrícula | TI | 2019-09-14
Configuração de checkout Cielo (1a opção) | Pagamento em cartão | TI | 2019-09-14
Configuração de plugin de cartão (2a opção) | Pagamento em cartão | TI | 2019-09-14
Configuração de interface com Accesstage (1a opção) | Pagamento em boleto | TI | 2019-09-14
Configuração de boleto diretamente com CEF (2a opção) | Pagamento em boleto | TI | 2019-09-14
Envio de planilha de regras, alunos, notas e vigência de campanha para cadastro de descontos | Execução de descontos (Matrícula de 49,90) | Carla | 2019-09-13
Definição de processo de entrega ou conferência de documentos | Finalização da matrícula em backoffice | SG??? | 2019-09-13
Configuração da aparência do ingresso online segundo padrões da instituição | Efetivação da matrícula | Mkt | 2019-09-14
Comunicação do processo para candidatos | Efetivação da matrícula | Mkt | 2019-09-14