## Ficha
Projeto Lean: Redução do tempo de Matrícula
|  | Departamento/Setor | Atendimento ao Aluno
Produto/ Serviço | Processo de matricula presencial e online | Dono do processo | Secretaria Geral
Belt líder | Nelson Simões | Data inicial | 2019-04-17
Patrocinador | Diretoria Medicina/Financeira/TI | Data final | 2019-06-03
Informação | Explicação | Descrição
1. Caso de negócio | Ligação do projeto com a estratégia da empresa | Durante o processo de matrícula de medicina para o semestre 2019-2 foram reportados casos de atendimento com tempo superior à 50min., média atual para o processo. Problemas de infra estrutura (espaço físico e recursos de TI) foram reportados, assim como necessidade de preparação de equipe com maior antecedência.
2. Oportunidades | Quais são as oportunidades do projeto? | - Abordagem holística do processo de matrícula, buscando capturar todas as suas dimensões e o relacionamento entre elas; - Medição estruturada do processo de matrícula, suas etapas, tempos, movimentos e demais atributos; - Entendimento, redesenho, instrumentação, padronização e documentação do processo de matrícula; - Inversão da ordem entre matrículas, primeiro financeira e posteriormente a acadêmica; - Dimensionamento, seleção e capacitação da equipe de atendimento de matrícula, incluindo responsáveis e supervisores; - Avaliação da possibilidade de instituição de equipe permanente; - Expansão dos serviços de auto-atendimento do portal do aluno para melhoria matrícula; - Montagem, com antecedência, de infra-estrutra física e de equipamentos para atendimento presencial; - Redução do tempo de validação para efetivação das matrículas acadêmica e financeira; - Criação de canais de comunicação com os alunos para melhor os informar sobre pendências, valores e processo de matrícula como um todo;
3. Meta | Qual é a meta do projeto? | Redução do tempo de matrícula presencial para até 15 min; Possibilitar matrícula online; Possibilitar agendamento para etapas presenciais; Assegurar tempo de espera zero para as atividades agendadas. Aferir a satisfação do aluno durante o processo de matrícula.
4. Escopo do projeto | Processos que serão afetados pelo projeto. Começo e fim do processo fundamental | Antecipação financeira MatrÍculas financeira e acadêmica
5. Membros da equipe | Nome, setor, função e dedicação dos participantes | José Barata - Diretor de TI; André Nazar - Diretor de Medicina; Valdemir Ferreira - Diretoria Financeira;
Nelson Simões - Coordenador de Projetos (DTI); Juliano Armentano - Coordenador de Desenvolvimento (DTI); Fábio de Jesus - Coordenador de Processos (DTI)
Neila Gonçalves (CM); Ronaldo Carneiro (CM); Ricardo Luzardo (CM); Rafael Ferreira (CM)
Josane Oliveira (DA); Barbara de Oliveira (DA)
Ana Paula dos Santos (DF); Nelson de Almeida (DF)
6. Benefícios para clientes externos | Mencione os clientes finais e os indicadores chaves e benefícios que serão percebidos | Cliente | Indicador
|  | Aluno | Satisfação
Tempo necessário
Modalidade preferencial
|  | Planejamento | Previsibilidade da antecipação financeira
|  | Processo | Desempenho por etapas e modalidades
Recursos consumidos por matrícula
7. Recursos requeridos | Há alguma habilidade, equipamento, sistema, etc. que seja necessário? | Contratação do fornecedor do ERP Acadêmico para garantir implementações no sistema e portal à tempo para matrícula 2019-2
Mobilização da infraestrutura emandada
Mobilização das equipes demandadas
8. Assinatura dos responsáveis | Quem são as pessoas chaves que devem validar o projeto? | Diretores envolvidos

## Pacotes
Pacotes de Trabalho
Produto | ID | Pacote | Diretoria Reponsável | Responsável direto | Predecessoras | Tempo Estimado
Suporte de TI |  | Upgrade do Lyceum | DTI | Juliano | 0
|  | Especificação de mudanças no portal | DTI | Juliano | Map. Processos
|  | Execução de mudanças no portal | DTI | Juliano
|  | Levantamento de dados para dimensionamento de capacidade | DTI | Fabio | 0
|  | Validação de funcionalidades necessárias no Lyceum | DTI | Juliano | Map. Processos
|  | Execução de mudanças no Lyceum | DTI | Juliano
|  | Especificação de infra - rede e alta disponibilidade | DTI | Sergio | Capacidade de Atend.
|  | Especificação de infra - estações | DTI | Sergio | Capacidade de Atend.
|  | Especificação de infra - máquinas de cheque (R&W) | DTI | Sergio | Capacidade de Atend.
|  | Especificação de infra - totens | DTI | Sergio | Capacidade de Atend.
|  | Montagem de equipamentos | DTI | Sergio
|  | Treinamento de funcionalidades | DTI | Juliano
Mapeamento dos processos |  | Matricula presencial | DF | Fabio | 0
|  | Atendimento agendado | DF | Fabio | 0
|  | Matricula online | DF | Fabio | 0
|  | Antecipação | DF | Fabio | 0
|  | Aprovação financeira | DF | Fabio | 0
|  | Resolução de pendências | DF | Fabio
|  | Plano de contingência/continuidade | DF | Fabio
|  | Fluxo de negociação | DF | Fabio
Montagem de espaço físico |  | Escolha de local | CM |  | Map. Processos
|  | Revisão de estrutura elétrica | CM
|  | Limpeza e preparação do espaço | CM
|  | Dimensionamento da capacidade de atendimento | CM |  | 0
|  | Especificação da mobilia e materiais para matrícula | CM
|  | Instalação para mátricula | CM
Seleção e capacitação da equipe |  | Seleção de líderes e responsáveis pelo processo | SG/CM |  | 0
|  | Seleção de equipe de atendimento presencial | SG/CM |  | Capacidade de Atend.
|  | Montagem/Documentação de scripts de atendimento | SG/CM |  | Map. Processos
|  | Estruturação de turnos de trabalho | SG/CM |  | Capacidade de Atend.
|  | Capacitação - Postura e valores da instituição | SG/CM
|  | Capacitação - Sistema e equipamentos | SG/CM
|  | Mapa de escalonamento | SG/CM
Estratégia de comunição |  | Elaboração de manual para aluno | SG |  | Map. Processos
|  | Comunicação de pendências | SG
|  | Comunicação de valores | SG
Plano de comunicação (contatos de responsáveis)
|  | Gravação de video institucional | SG
Homologação |  | Aprovação de novos fluxos | DTI/CM | Barata/André | Map. Processos
|  | Validação de funcionalidades - sistema | DTI/CM | Barata/André
|  | Validação de funcionalidades - portal | DTI/CM | Barata/André
|  | Simulação para cada cenário/modalidade de matrícula | DTI/CM | Barata/André