## Plano de ação
| Controle de Ações - Coordenação de Tecnologia da Informação | [10 empty] | PSV = Planserv
| V. 1.0.0 | [10 empty] | QRD = Qualirede
| Atualização: | 2018-08-01
ID | Item | Escopo | Resumo | Indicador | Criticidade | Impactos Principais | Gera Chamado? | Responsável | Responsável QRD | Prox. Data Alvo | Histórico de Acompanhamento | Obs.
1 | Modelo de dados - Stage 1 | TI | Diagrama da base de dados intermediária, com dados relacionados às áreas de negócio | Em avaliação | Alta | Impossibilidade de conclusão/uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV |  | Nelson | Claumir | AD | 01/08/18 - Entendimento sobre Stage como banco de apoio e Interface Pública 27/07/18 - Modelo de dados entregue pela equipe de BI e sob avaliação da equipe PSV. 24/07/18 - O modelo foi solicitado novamente em reunião com equipe de BI e TI QRD, fundamental para conclusão do módulo de SLA 03/07/18 - Foi definido em reunião com equipes de TI que a base de dados origem para Interface pública será a Stage 1, e portanto foi solicitado novamente o Diagrama para avaliação da TI PSV
2 | Acesso à cópia Stage 1 - VPN | TI | Proposta de acesso à base de dados de negócio para equipe TI PSV | Em avaliação | Alta | Impossibilidade de conclusão/uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV |  | Nelson | Claumir | AD | 03/08/18 - Acesso liberado conforme previsto, atualmente em avaliação pela TI PSV 01/08/18 - Será discutido com Infra até 03/08 27/07/18 - Sem retorno, em mail enviado para toda a liderança da QRD. 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela TI QRD até o momento, fundamental para conclusão do módulo de SLA 03/07/18 - Definição de uma cópia da Stage 1 com acesso direto à banco de dados via VPN
3 | Análise de Valores carregados no BI (Auditoria do BI) | BI | Processo formal de conferência de dados carregados, com fluxo definido e evidência catalogadas (Ponto de controle crítico PSV) | Precisa ser apresentado durante sprint 25 | Alta | Utilização de dados do BI em entregas oficiais, suporte a decisão inviabilizado |  | Nelson | Raniere | 2018-08-16 | 09/08/18 - Reunião presencial deverá tratar o esquema proposto, prevista para 16/08/18 01/08/18 - Alinhado para entrega de previsão de conclusão do fluxo e sua apresentação em próxima reunião 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela TI QRD até o momento 03/07/18 - Devido ao grande número de inconsistências e dados nulos já identificados no BI, foi solicitado formalização do fluxo de conferência de dados
4 | Reunião Semanal com equipe de BI QRD | BI | Acompanhamento via conferência e presenciais em Salvador para acompanhamento das ações de ajustes da Base de suporte a decisão | Reuniões em adamento | Média | Avanço das ações de saneamento para a área de suporte a decisão |  | Nelson | Raniere/Denis | 2018-08-16 | 09/08/18 - Prevista para quinta 16/08/18 01/08/18 - Próxima reunião em 09/08/18 14:00, com tema principal de Relatórios do Edital 23/07/18 -Primeira reunião realizada, com segunda reunião agendada para 31/07/18
5 | Área de protótipo para criação de paineis | BI | Espaço com dados limitados, em ambiente de homologação, permitindo salvamento das visões no Power BI | Em avaliação | Alta | Desenho de novos paineis solicitados pela gestão PSV, levantamento de pendências extra edital |  | Nelson | Raniere | AD | 09/08/18 - 01/08/18 - Foi liberado 30/07/18 será avaliado pela equipe. 27/01/18 - PRevisão de entrega somente em 17/08, será feito novo alinamento em 31/07 para entendimento das dificuldades técnicas. 06/07/18 - Foi realizada tentativa de envio do arquivo como alternativa ao acesso web pelo módulo analítico, sem sucesso 04/07/18 - Formalizado por André Machado em resumo sobre reuniões realizadas em 03 e 04/07. Foi sinalizado por Raniere necessidade de intervenção da TI QRD para que o painel fosse disponibilizado, com previsão de produção na semana de 09 a 13/07, porém entrega ainda não foi realizada até o momento.
6 | Entrega de relatórios previstos em edital | TI/BI | Redefinição de entrega pendente desde 19/03 de todos os relatórios básicos previstos no edital, a ser realizada pela área de BI (decisão tomada ao final de Junho/18) | Entrega com muito atraso e alto impacto | Alta | Acompanhamento do contrato pela equipe de gestão PSV |  | Luis | André Machado/Raniere | 2018-08-13 | 09/08/18 - Apenas uma parte dos relatórios foi apresentada, com dados referentes a beneficiários (cadastro e relacionamento) e prestadores (credenciamento e ocorrências). Uma nova aba será criada para detalhamento da ação e pendências, e alinhamento deverá ser realizado entre TI e BI QRD para finalização da demanda 01/08/18 - Apontamento dos itens que podem ser quitados pelos construtores para prototipação. Será avaliado pela equipe de BI QRD o que já existe em paineis prontos, e a próxima reunião tratará exclusivamente deste item. 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela equipe de BI QRD até o momento 19/06/18 - Retorno do PSV com ajustes e aprovação para especificação enviada 08/06/18 - Envio de especificação sobre levantamento pela QRD 30/05/18 - Reunião geral para demonstração dos relatórios, alterada para levantamento detalhado com cada área de negócio, pois relatórios não se encontravam prontos
7 | Release Notes para mudanças do BI | BI | Padrão de notas sobre alterações realizadas no modelo | Previsto | Média | Identificação de novas funcionalidades |  | Nelson | Raniere | AD | 01/08/18 - Previsto para próxima entrega (Relatórios do Edital) 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, com previsão de aplicação a partir de agosto
8 | Valores mudando indevidamente nos paineis de SLA | BI | Mesmo com a seleção de período de encerramento, valores apresentados mudam a depender da data de visualização | Solução definitiva com módulo de SLA Planserv | Média | Apuração correta dos valores de desconto na fatura mensal |  | Luis | André Machado/Raniere | Próxima reunião de SLA | 07/08/18 - Tratado em detalhes na reunião de SLA referente à julho 01/08/18 - Citado, será tratado com evidências já enviadas pelo André 13/07/18 - Divergências apresentadas na reunião de fechamento de SLA de junho, com algumas mudanças justificadas. Todos os meses serão calculados retroativamente pelo módulo de SLA Planserv
9 | Indicadores inconsistentes nos paineis de SLA | BI | Dados utilizados no calculo de indicadores apresentam irregularidades, listas incompletas em comparação com a operação | Solução definitiva com módulo de SLA Planserv | Média | Apuração correta dos valores de desconto na fatura mensal |  | Luis | André Machado/Raniere | Próxima reunião de SLA | 07/08/18 - Tratado em detalhes na reunião de SLA referente à julho 01/08/18 - Citado, será tratado com evidências já enviadas pelo André 13/07/18 - Divergências apresentadas na reunião de fechamento de SLA de junho, com algumas mudanças justificadas. Todos os meses serão calculados retroativamente pelo módulo de SLA Planserv
10 | Mudanças de status indevidas no Jira | TI | Comentários informativos pela TI QRD estão ocasionando mudanças para status "aguardando solicitante" e gerando paradas de relógio indevidas para os chamados | Em avaliação | Média | Apuração correta do tempo de atendimento |  | Nelson | André Duarte/Denis | AD | 03/08/18 - Removida a automação que muda o status do chamado quando o atendente comenta. A alteração será manual. 01/08/18 - Será mudado no fluxo Jira, com mudança para "Aguardando solicitante" somente quando a função validar for executada pela equipe de suporte QRD 24/07/18 - Tratado em reunião com André Machado e Denis, será avaliado para novas ocorrências
11 | Recebimento automático de chamados | TI | Resposta automatizada no Jira impede aferição correta da primeira resposta dada por um técnico ao avaliar chamados abertos | Casos identificados foram reencaminhados para TI QRD | Média | Apuração correta do tempo de atendimento |  | Nelson | Denis | AD | 01/08/18 - Ação apresentada para TI QRD, conforme conversado com André Machado 24/07/18 - Ficou definido que a resposta automatica será mantida, mas será avaliado pela equipe PSV a diferença entre esta e a efetiva primeira resposta enviada pelo técnico na avaliação inicial do chamado após abertura. Se o tempo for muito elevado, a resposta automática deve ser reavaliada
12 | Revisão dos parametros de SLA no Jira | TI | Revisão de parametros por tipo de chamado e criticidade, para validação das medições | Resolvida | Média | Apuração correta do tempo de atendimento |  | Nelson | Denis/André Duarte | AD | 09/08/18 - Regras conferidas diretamente no Jira, com ajuste de criticidade Alta para calendário 24/7. Também ficou definida regra para acompanhamento apenas (não será cobrado em SLA formal) de Melhorias Criticidade Média, com 12 horas úteis para primeira resposta e 60 horas úteis para resolução 03/08/18 - Será tratado diretamente com André Duarte em reunião presencial 01/08/18 - Será apresentado por Tipo e Criticidade.
13 | PLN 91 | Chamado | Relatório Glosa de Edital Março a Junho de 2018 | Relatório para CG, sem atendimento desde criação em 18/07/18 | Alta | Dados críticos para tomada de decisão da Coordenadora Geral |  | Nelson | André Duarte/Denis | 2018-08-16 | 09/08/18 - Foi solicitado detalhamento sobre os campos, para verificar o que é possível (quebra de valores de glosa, valor informado e outros) 01/08/18 - Relatórios serão controlados pelo painel da CTI, como pequenos projetos
14 | PLN 84 | Chamado | Extração das informações Contas Abril e Maio /2018 | Qualidade de atendimento do chamado | Média | Acompanhamento do contrato pela equipe de gestão PSV |  | Nelson | Denis | 2018-08-13 | 09/08/18 - Reunião de alinhamento em 13/08/18, às 10:00 no Planserv 07/08/18 - Tratado em reunião com Dulce e Ana Claudia, será relizado alinhamento para todas as demandas controladas em paralelo dentro do Jira e por expecialistas utilizando o BI ou outras extrações de sistema 01/08/18 - Será discutido com equipe.
15 | Dados de biometria | TI | Ponto de controle crítico PSV | Realizar acompanhamento mensal | Baixa | Controle de acesso de beneficiários, alta incidência de chamados em Call Center |  | Nelson | Bernardo | AD | 09/08/18 - Relatório sobre captura e chamados relacionados à biometria elaborados por Denis, serão enviados para avaliação 03/08/18 - Relatório em elaboração por Denis, informado por André Duarte. 01/08/18 - Será criado um resumo sobre dados de biometria e problemas associados
16 | Extrato de Utilização | TI | Ponto de controle crítico PSV | Realizar acompanhamento mensal | Baixa | Informações sobre consumo, autoregulação pelos beneficiários |  | Nelson | André Duarte | AD | 09/08/18 - Foi solicitado a Denis uma amostra para validação, dados de beneficiários com utilização em abril, período já sob controle da Qualirede e com 90 dias para apresentação de contas já transcorrido 03/08/18 - Cálculo de coparticipação realizado no dia 02/08 e os dados estarão disponíveis no extrato do beneficiário. 01/08/18 - Será feita revisão dos dados do extrato, em comparação com base operacional
17 | Pedidos de acesso | TI | Controle realizados por e-mail não estão funcionando bem, o Jira deve ser utilizado com acordo referente a prazos | Em avaliação | Média | Usuários impedidos de trabalhar com o novo sistema |  | Nelson | Denis/André Duarte | 2018-08-03 | 03/08/18 - Criado novo projeto no Jira (ACESSOS) consolidando chamados de acesso. 01/08/18 - Será criado um módulo específico no Jira, direcionado para a responsável pelo controle de acesso, sem contabilização para SLA, mas com acompanhamento do tempo de resposta
18 | Liminar no painel de contas | BI | Marcação de liminar ainda não foi associada da solicitação para respectiva conta | Comunicada | Alta | Avaliação de custos referentes a liminar |  | Nelson | Raniere | 2018-08-16 | 09/08/18 - Ação foi solicitada e contextualizada para equipe de BI QRD, novo cronograma deverá incluir item para seu acompanhamento 24/07/18 - Citado em reunião, porém não foi atualizado no painel de pendências da equipe de BI
19 | Nomeclatura em paineis do BI | BI | Áreas de construção de visões no Power BI apresentam o nome original do banco de dados | Em avaliação | Média | Usabilidade comprometida |  | Nelson | Raniere | AD | 08/08/18 - Devido à demanda extraordinária do TCE, esta ação foi adiantada e concluída.
20 | Atualização de dados da Cópia_STG 1 | TI/BI | Assegurar que dados da base com acesso pelo Planserv estão atualizados a D-1 | Em andamento | Alta | Uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV |  | Nelson | Raniere/Bernardo | 2018-08-10 | 10/08/18 - Reuniões estão sendo conduzidas pelas equipes de TI e BI QRD para ajuste do processo de carga 09/08/18 - Foram identificadas tabelas sem dados atualizados, e também fomos informados que a carga está sendo realizada sob demanda. Em reunião foi definido que a base deve estar espelhada com a STG 1 de produção em D-1, o método poderá ser definido pela equipe técnica da QRD, espelhamento ou cargas simultâneas
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Relatórios do Edital
Abaixo estão listadas as seções do Edital referentes ao módulo relatórios, os itens dentro da faixa amarela foram apresentados pela equipe de BI, e precisam ser avaliados pela equipe de negócio sobre sua integridade e completude. Os itens na faixa vermelha ainda não foram apresentados e precisam ser tratados em uma entrega consolidada, ainda que a mesma não seja realizada pelo módulo analítico/BI
11.4.7.8 Módulo Relatórios
11.4.7.8.1 O sistema deve permitir a geração de relatórios básicos, conforme as descrições que seguem.
11.4.7.8.1.1 Beneficiários
a.Histórico de atendimento do beneficiário;
b.Quantidade de atendimentos e ações realizadas por tipo, grupo e beneficiário;
c.Extrato de utilização do beneficiário;
d.Quantidade de beneficiários por:
(i)Tipo de plano;
(ii)Faixa etária e gênero;
(iii)Órgão de lotação;
(iv)Com ação judicial;
(v)Por vínculo;
(vi)Por domicílio (macrorregião, distrito sanitário, logradouro, CEP);
(vii)Por faixa salarial.
e.Estatísticas do total de beneficiários;
f.Acompanhamento das divergências cadastrais;
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores
a.Quantidade de pedidos de credenciamento por:
(i)Especialidade e subespecialidade;
(ii)Nome do candidato;
(iii)Bairro (distrito sanitário);
(iv)Região (macro e micro);
(v)Cidade;
(vi)Regime de atendimento;
(vii)Procedimento;
(viii)Classificação;
(ix)Edital;
(x)Tipo de estabelecimento.
b.Acompanhamento de atendimentos ao prestador, com histórico e tempo médio de resposta;
c.Histórico de ocorrências do prestador;
d.Quantidade de prestadores por:
(i)Especialidade e sub-especialidade;
(ii)Nome do credenciado e razão social;
(iii)Bairro (distrito sanitário);
(iv)Região (macro e micro);
(v)Cidade;
(vi)Regime de atendimento;
(vii)Procedimento;
(viii)Classificação;
(ix)Edital;
(x)Tipo de estabelecimento;
(xi)Faturamento;
(xii)Glosa;
(xiii)Corpo clínico;
(xiv)Cota.
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde:
a.Utilização do beneficiário;
b.Relatório de beneficiários com limitações cadastrais e autorizações vigentes;
c.Relatório de regras de regulação;
d.Relatório de fluxo de regulação;
e.Relatório de rastreamento de regulações com log de operador e timestamp;
f.Quantidade de análise por tipo, grupo, beneficiário, prestador e alçada;
g.Relatório de parâmetros dos procedimentos e produtos para a saúde;
h.Histórico da solicitação de procedimento;
i.Solicitações de procedimentos vinculadas, por beneficiário;
11.4.7.8.1.4 Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos
a.Quantidade de atendimentos e ações realizadas por tipo, grupo e beneficiário.
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle
a.Quantidade e histórico de contas processadas;
b.Quantidade e histórico de contas auditadas;
c.Quantidade e histórico das glosas aplicadas;
d.Censo de pacientes internados;
e.Quantidade de ações de auditoria realizadas por tipo, prestador e localidade;
f.Contas cobradas e pagas por tipo, prestador, localidade e beneficiário.
11.4.7.8.1.6 Coordenação de Tecnologia da Informação:
a.Relatório de perfis de acessos por usuário.
11.4.7.8.1.7 FUNSERV
a.Acompanhamento das notas fiscais encaminhadas e pendentes, por prestador e referência;
b.Status de pagamento por prestador e referência;
c.Receita devida e recebida e inadimplência por órgão, beneficiário, grupo familiar e tipo de receita (patronal e consignada).

## Diagnóstico detalhado
Detalhamento de Inconsistências/Pendências encontradas na Base de Suporte a Decisão
Item | Descrição | Banco de dados | Resolução | Evidência/Exemplo
Totais referentes a contas | Valores não são conferidos, e não batem com totais gerais de pagamento | DW | Item sendo tratado como foco do ID 3 do painel de controle (Análise de Valores carregados no BI )
Ocorrências de guias | Inconsistências devido a problemas frequentes em cargas (defazagem de dados) | DW | Item sendo tratado com chamados e também será alvo do ID 3
Valores de Grupos, Subgrupos e Grupo Planserv | Informações imcompletas, com muitos itens sem classificação | Operacional | Tratado em reunião do dia 01/08/18, está sendo conduzida revisão e foi priorizado por André Machado. Não existem mais valores nulos, porém deve ser avaliado pela área técnica quanto ao conteúdo.
Campos de valor informado, glosa edital, valor de recurso | Não é possível avaliar valores de recurso, separar glosa técnica de glosa edital ou glosa 358 | Operacional | Campos iniciais previsão somente valor liberado, glosado e cancelado, foi adicionado valor em analise, porém conforme demonstrado pela dificuldade em extração de dados do passivo da glosa edital, uma mudança no lançamentos por prestador é necessária para posterior consolidação no BI | Ainda não disponível
Número total de beneficiários | Informações distintas em relação ao módulo de cadastro, módulo de AIS e lista de beneficiários para medição de SLA | Operacional | Valores divergentes em cada ponto de visualização, um trabalho deve ser realizado diretamente na base do cadastro, funcionalidade de sistema que permita contar o total de beneficiários em qualquer data de referência, este total deve então ser apresentado em todos os outros módulos e no BI
Ausência de especialidade para itens da tabela | Atualmente o sistema não relaciona uma especialidade para cada item da tabela, limitando a análise | Operacional | Citado em reunião do dia 01/08/18, trabalho reportado como em andamento por Ana Cláudia | Ainda não disponível
Ausência de classificação de liminar em contas | As informações de liminar presentes em autorização ainda não foram correlacionadas a conta, para avaliação de custos | DW | Tratado em reunião do dia 24/07/18, não consta no cronograma atualizado da equipe de BI. ID 18 no painel. | Ainda não disponível
Nomeclatura de itens no Power BI | Pastas e campos apresentam nome original do banco de dados | DW | Padrão demonstrado pelo BI enviado durante transição, deve ser aplicado em todos os paineis de construção. ID 19 no painel
Dados de SLA | Painel de controle de SLA apresenta inconsistências quanto a quantidade de itens, datas de abertura versus fechamento e classificações que tem influência no resultado do indicador | DW | Citado em reuniões de fechamento, em reunião de BI e recentemente novo conjunto de evidências foi capturado por Luis, será tratado em próxima reunião de fechamento de SLA

## Cronograma BI QRD
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
| O que? (Ação) | Quem? (Profissional) | início | Fim | Status | Painel | Observações | Incide no cálculo para indicador estratégico
1 | Inserir Identificação dos itens de liminares | Claison | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Entregue | Meu Painel Solicitações
2 | Inserir o histórico de alteração de bandejas | Claison | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Entregue | Meu Painel Solicitações
3 | Inserir valores de matmed de alto custo informado nas solicitações quando ocorrer | Claison | 2018-07-04 | 2018-07-27 |  | Meu Painel Solicitações | Verificar na origem se os campos estão nulos
4 | Inserir valores apresentados e informados pelos prestadores no contas | Claison | 2018-07-05 | 2018-08-03 |  | Meu Painel Contas
5 | Inserir PENDECIAS das GUIAS/ANEXOS/ITENS geradas pelo motor de regras do contas | Claison | 2018-07-03 | 2018-07-27 |  | Meu Painel Solicitações | Verificar o modelo dimensional
6 | Informar somente as iniciais dos beneficiários em todos os painéis | Claison | 2018-07-06 | 2018-07-06 | Entregue | Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações
7 | Inserir quantidade de lotes inválidos | Claison | 2018-07-24 | 2018-08-01 |  |  | Definir regra de negocio com o Vinicios Nicomedes
8 | Inserir Grupos e Subgrupos dos itens. Usar a classificação que está no credencia | Claison | 2018-07-24 | 2018-08-01 |  | Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações | Definir com Paulo e Ana Reis um prazo para reavaliar o agrupamento dos itens do Redeplan
9 | Inserir data da carga/atualizações nos painéis | Claison | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Entregue | "Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações"
10 | Inserir ID_LOTE, ID_GUIA e data do envio do lote . | Claison | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Entregue | Meu Painel Contas
11 | Criar “Meu Painel” do módulo de atendimentos do relacionamento com beneficiário | Patrick | 2018-06-27 | 2018-08-03 | Homologação | Meu Painel Atendimentos | Incluir data de finalização do atendimento
12 | Criar painel com custo e tempo médio de internação | Claison | 2018-07-09 | 2018-07-13 | Homologação | Planserv_Analítico de Internação
13 | Criar painel de movimentação cadastral com seguintes indicadores:3.1 – Qtd de Ativos e Inativos por mês. Crescimento de Carteira (Inclusões e Exclusões) 3.2 – Qtd Recém Nascidos por mês 3.3 – Qtd Beneficiários por Órgão por mês 3.4 – Qtd Dependentes e Agregados por mês 3.5 – Qtd Beneficiários por Faixa Etária e Idade por mês 3.6 – Qtd Beneficiários por Faixa Salarial 3.7 - Qtd Beneficiários por Sexo 3.8 - Qtd Beneficiários que possuem liminar para continuar no plano (Grau de Parentesco) 3.9 - Qtd Beneficiários Inadimplentes 3.10 - Qtd Beneficiários Centenários 3.11 – Informar beneficiários que tiveram alta por óbito do regulação | Patrick/Claison | 2018-07-16 | 2018-08-03 | Homologação | Planserv_Movimentacao Cadatral | Incluir dados de RN e Dependentes e Agregados
14 | Produtividade na Auditoria de Contas | a definir | 2018-08-06 | 2018-08-10
15 | Criar painel do Perfil do Prestador | Osimar/Claison | 2018-06-29 | 2018-08-01 | Homologação | Planserv_Perfil Prestador | Definir com Paulo e Ana Reis um prazo para reavaliar o agrupamento dos itens do Redeplan
Homologação