## Geral
Item | Escopo | Área | Resumo | Situação | Previsão | OBS
Entrega de relatórios previstos em edital | TI/BI | Geral | Redefinição de entrega pendente desde 19/03 de todos os relatórios básicos previstos no edital, a ser realizada pela área de BI (decisão tomada ao final de Junho/18) | Parcialmente entregue
CONSIG | TI | Faturamento | Funcionalidades que permitam manutenção de todas as interações com orgãos do estado (outros poderes e executivo), com geração de arquivos para consignação | Parcialmente entregue
Validação de vidas - Cadastro de beneficiários | TI | Cadastro | Base de beneficiários permanece com múltiplas quantidades a depender de onde o número é retirado | Parcialmente entregue
Análise de Valores carregados no BI (Auditoria do BI) | BI | Geral | Processo formal de conferência de dados carregados, com fluxo definido e evidência catalogadas (Ponto de controle crítico PSV) | Não entregue |  | Foi enviado mail por Raniere porém o trabalho nunca foi efetivamente apresentado e não foi estabelecida rotina para manutenção de dados
Clone de produção para homologação | TI | TI | Ambiente deve estar consistente com produção para que testes de usuários possam ser realizados | Não entregue
Integração TISS | TI | Contas | Acompanhamento das ações que regularizaram o XML de retorno de contas para prestadores | Parcialmente entregue
SMS para autorizações | TI | Regulação | Funcionalidade prevista em edital que precisa entrar em produção, com envio de SMS para beneficiários no momento de uma autorização | Parcialmente entregue
Cadastro Online | TI | Cadastro | Acordo firmado com Sec. em agosto de 2018, previsto para entrega em 28/02/19 | Não entregue | 2019-02-28
Dados de pagamento | TI | Pagamento | Relatório de Glosa de Edital | Não entregue

## Folha Executivo
Em reunião realizada em 30/01/19, sobre processamento da primeira folha do Estado no novo sistema RH Bahia, referente ao mês de dezembro de 2018, foram considerados os seguintes pontos de ajuste na geração do arquivo consignado de mensalidades |  | Situação | Obs
1 | Arquivos de retorno sobre processamento da folha para retroativo e coparticipação foram enviados para equipe da Qualirede em 23/01/19, e devem ser avaliados.
2 | Foram identificados dependentes que constam no cadastro, porém não foram inseridos na consignação, será conferido novamente em com a geração de um novo arquivo até 08/02/19.
3 | Foi identificado um valor excedente para a rubrica do cônjuge, em revisão ao valor da mensalidade calculada recentemente, o valor parece estar corrigido, será conferido novamente em com a geração de um novo arquivo até 08/02/19.
4 | Foram identificados casos de cobrança duplicada para beneficiários com mudança de plano, acumulando todo valor do grupo familiar básico na rubrica do titular, além da cobrança do valor individual de cada rubrica e os adicionais do plano especial.
5 | Casos que tiveram inativação em dezembro apresentaram desconto indevido no grupo familiar. Estes deverão ser restituídos em folha, e após reunião foi definido que o processo será realizado em um arquivo e rubrica específica somente para restituição. Tal arquivo será executado em folha adicional e deverá ser entregue até 01/02/19, 11:00. O conteúdo deste arquivo devera cobrir as cobranças de inativos, cobranças duplicadas de beneficiários que realizaram mudança de plano, e possivelmente outras cobranças excedentes.
6 | Servidores com duplo vinculo não tiveram sua base de calculo acumulada para processamento de sua contribuição, esta etapa deverá levar em consideração o CPF, e a matrícula principal deverá ser utilizada para desconto, será conferido novamente em com a geração de um novo arquivo até 08/02/19.
7 | Servidores que possuem cônjuge vinculado ao Estado não foram processados para determinação de titularidade correta (definida pela maior contribuição).
8 | Alguns pensionistas que tiveram sua matricula recentemente alterada segundo arquivo de de-para não tiveram suas contribuições inseridas no arquivo de mensalidades, é necessária revalidação da lista de beneficiários, será conferido novamente em com a geração de um novo arquivo até 08/02/19.
9 | Servidores não constantes na base de calculo a ser enviada para próximo processamento de folha, assim como servidores informados com base de calculo zerada, deverão ser considerados como inativos para a referência em questão.
10 | O valor do plano especial deve ser apresentado em linha específica, e não consolidado na linha do titular conforme ocorreu na folha de janeiro. Esta questão está causando confusão entre os beneficiários, que acreditam que houve erro no valor e mudança indevida de plano simultaneamente.
11 | Vários beneficiários não foram tiveram a cobrança de seu plano especial realizada na folha de janeiro
12 | Erros referentes aos órgãos com código acima de 89, exceto 95, e demais inserções indevidas para o escopo do processamento do executivo
OBS
A folha de janeiro apresentou um valor de aproximadamente 4 milhões abaixo do total esperado.
O total de beneficiários afetados por todos os erros citados é bem superior aos 3000 citados inicialmente como "sem base de calculo". O número na verdade é acumulado, e seu total ainda está em apuração, após todas as analises que foram realizadas.