## Plano de ação
| Controle de Ações - Coordenação de Tecnologia da Informação | [9 empty] | PSV = Planserv
| V. 1.0.0 | [9 empty] | QRD = Qualirede
| Atualização: | 2018-07-27
ID | Item | Escopo | Resumo | Indicador | Criticidade | Impactos Principais | Responsável | Responsável QRD | Prox. Data Alvo | Histórico de Acompanhamento | Obs.
1 | Modelo de dados - Stage 1 | TI | Diagrama da base de dados intermediária, com dados relacionados às áreas de negócio | Em avaliação | Alta | Impossibilidade de conclusão/uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV | Nelson | Claumir | 2018-07-31 | 31/07/18 - 27/07/18 - Modelo de dados entregue pela equipe de BI e sob avaliação da equipe PSV. 24/07/18 - O modelo foi solicitado novamente em reunião com equipe de BI e TI QRD, fundamental para conclusão do módulo de SLA 03/07/18 - Foi definido em reunião com equipes de TI que a base de dados origem para Interface pública será a Stage 1, e portanto foi solicitado novamente o Diagrama para avaliação da TI PSV
2 | Acesso à cópia Stage 1 - VPN | TI | Proposta de acesso à base de dados de negócio para equipe TI PSV | Entrega com muito atraso e alto impacto | Alta | Impossibilidade de conclusão/uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV | Nelson | Claumir | 2018-07-31 | 31/07/18 - 27/07/18 - Sem retorno, em mail enviado para toda a liderança da QRD. 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela TI QRD até o momento, fundamental para conclusão do módulo de SLA 03/07/18 - Definição de uma cópia da Stage 1 com acesso direto à banco de dados via VPN
3 | Análise de Valores carregados no BI | BI | Processo formal de conferência de dados carregados, com fluxo definido e evidência catalogadas | Precisa ser apresentado durante sprint 25 | Alta | Utilização de dados do BI em entregas oficiais, suporte a decisão inviabilizado | Nelson | Raniere | 2018-07-31 | 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela TI QRD até o momento 03/07/18 - Devido ao grande número de inconsistências e dados nulos já identificados no BI, foi solicitado formalização do fluxo de conferência de dados
4 | Reunião Semanal com equipe de BI QRD | BI | Acompanhamento via conferência e presenciais em Salvador para acompanhamento das ações de ajustes da Base de suporte a decisão | Reuniões em adamento | Média | Avanço das ações de saneamento para a área de suporte a decisão | Nelson | Raniere/Denis | 2018-07-31 | 23/07/18 -Primeira reunião realizada, com segunda reunião agendada para 31/07/18
5 | Área de protótipo para criação de paineis | BI | Espaço com dados limitados, em ambiente de homologação, permitindo salvamento das visões no Power BI | Entrega com muito atraso | Alta | Desenho de novos paineis solicitados pela gestão PSV, levantamento de pendências extra edital | Nelson | Raniere | 2018-07-31 | 27/01/18 - PRevisão de entrega somente em 17/08, será feito novo alinamento em 31/07 para entendimento das dificuldades técnicas. 06/07/18 - Foi realizada tentativa de envio do arquivo como alternativa ao acesso web pelo módulo analítico, sem sucesso 04/07/18 - Formalizado por André Machado em resumo sobre reuniões realizadas em 03 e 04/07. Foi sinalizado por Raniere necessidade de intervenção da TI QRD para que o painel fosse disponibilizado, com previsão de produção na semana de 09 a 13/07, porém entrega ainda não foi realizada até o momento.
6 | Entrega de relatórios previstos em edital | TI/BI | Redefinição de entrega pendente desde 19/03 de todos os relatórios básicos previstos no edital, a ser realizada pela área de BI (decisão tomada ao final de Junho/18) | Entrega com muito atraso e alto impacto | Alta | Acompanhamento do contrato pela equipe de gestão PSV | Luis | André Machado/Raniere | 2018-07-31 | 31/07/18 - 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela equipe de BI QRD até o momento 19/06/18 - Retorno do PSV com ajustes e aprovação para especificação enviada 08/06/18 - Envio de especificação sobre levantamento pela QRD 30/05/18 - Reunião geral para demonstração dos relatórios, alterada para levantamento detalhado com cada área de negócio, pois relatórios não se encontravam prontos
7 | Release Notes para mudanças do BI | BI | Padrão de notas sobre alterações realizadas no modelo | Previsto | Média | Identificação de novas funcionalidades | Nelson | Raniere | 2018-07-31 | 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, com previsão de aplicação a partir de agosto
8 | Valores mudando indevidamente nos paineis de SLA | BI | Mesmo com a seleção de período de encerramento, valores apresentados mudam a depender da data de visualização | Solução definitiva com módulo de SLA Planserv | Média | Apuração correta dos valores de desconto na fatura mensal | Luis | André Machado/Raniere | Próxima reunião de SLA | 13/07/18 - Divergências apresentadas na reunião de fechamento de SLA de junho, com algumas mudanças justificadas. Todos os meses serão calculados retroativamente pelo módulo de SLA Planserv
9 | Indicadores inconsistentes nos paineis de SLA | BI | Dados utilizados no calculo de indicadores apresentam irregularidades, listas incompletas em comparação com a operação | Solução definitiva com módulo de SLA Planserv | Média | Apuração correta dos valores de desconto na fatura mensal | Luis | André Machado/Raniere | Próxima reunião de SLA | 13/07/18 - Divergências apresentadas na reunião de fechamento de SLA de junho, com algumas mudanças justificadas. Todos os meses serão calculados retroativamente pelo módulo de SLA Planserv
10 | Mudanças de status indevidas no Jira | TI | Comentários informativos pela TI QRD estão ocasionando mudanças para status "aguardando solicitante" e gerando paradas de relógio indevidas para os chamados | Casos identificados foram reencaminhados para TI QRD | Média | Apuração correta do tempo de atendimento | Nelson | André Duarte/Denis | 2018-07-31 | 31/07/18 - 24/07/18 - Tratado em reunião com André Machado e Denis, será avaliado para novas ocorrências
11 | Recebimento automático de chamados | TI | Resposta automatizada no Jira impede aferição correta da primeira resposta dada por um técnico ao avaliar chamados abertos | Casos identificados foram reencaminhados para TI QRD | Média | Apuração correta do tempo de atendimento | Nelson | Denis | 2018-07-31 | 24/07/18 - Ficou definido que a resposta automatica será mantida, mas será avaliado pela equipe PSV a diferença entre esta e a efetiva primeira resposta enviada pelo técnico na avaliação inicial do chamado após abertura. Se o tempo for muito elevado, a resposta automática deve ser reavaliada
12 | Revisão dos parametros de SLA no Jira | TI | Revisão de parametros por tipo de chamado e criticidade, para validação das medições | Ação será inciada em próxima reunião | Média | Apuração correta do tempo de atendimento | Nelson | Denis/André Duarte | 2018-07-31 | 31/07/18 -
13
14
15
16
17
18
19
20

## Cronograma BI QRD
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
| O que? (Ação) | Quem? (Profissional) | início | Fim | Status | Painel | Observações | Incide no cálculo para indicador estratégico
1 | Inserir Identificação dos itens de liminares | Claison | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Entregue | Meu Painel Solicitações
2 | Inserir o histórico de alteração de bandejas | Claison | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Entregue | Meu Painel Solicitações
3 | Inserir valores de matmed de alto custo informado nas solicitações quando ocorrer | Claison | 2018-07-04 | 2018-07-27 |  | Meu Painel Solicitações | Verificar na origem se os campos estão nulos
4 | Inserir valores apresentados e informados pelos prestadores no contas | Claison | 2018-07-05 | 2018-08-03 |  | Meu Painel Contas
5 | Inserir PENDECIAS das GUIAS/ANEXOS/ITENS geradas pelo motor de regras do contas | Claison | 2018-07-03 | 2018-07-27 |  | Meu Painel Solicitações | Verificar o modelo dimensional
6 | Informar somente as iniciais dos beneficiários em todos os painéis | Claison | 2018-07-06 | 2018-07-06 | Entregue | Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações
7 | Inserir quantidade de lotes inválidos | Claison | 2018-07-24 | 2018-08-01 |  |  | Definir regra de negocio com o Vinicios Nicomedes
8 | Inserir Grupos e Subgrupos dos itens. Usar a classificação que está no credencia | Claison | 2018-07-24 | 2018-08-01 |  | Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações | Definir com Paulo e Ana Reis um prazo para reavaliar o agrupamento dos itens do Redeplan
9 | Inserir data da carga/atualizações nos painéis | Claison | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Entregue | "Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações"
10 | Inserir ID_LOTE, ID_GUIA e data do envio do lote . | Claison | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Entregue | Meu Painel Contas
11 | Criar “Meu Painel” do módulo de atendimentos do relacionamento com beneficiário | Patrick | 2018-06-27 | 2018-08-03 | Homologação | Meu Painel Atendimentos | Incluir data de finalização do atendimento
12 | Criar painel com custo e tempo médio de internação | Claison | 2018-07-09 | 2018-07-13 | Homologação | Planserv_Analítico de Internação
13 | Criar painel de movimentação cadastral com seguintes indicadores:3.1 – Qtd de Ativos e Inativos por mês. Crescimento de Carteira (Inclusões e Exclusões) 3.2 – Qtd Recém Nascidos por mês 3.3 – Qtd Beneficiários por Órgão por mês 3.4 – Qtd Dependentes e Agregados por mês 3.5 – Qtd Beneficiários por Faixa Etária e Idade por mês 3.6 – Qtd Beneficiários por Faixa Salarial 3.7 - Qtd Beneficiários por Sexo 3.8 - Qtd Beneficiários que possuem liminar para continuar no plano (Grau de Parentesco) 3.9 - Qtd Beneficiários Inadimplentes 3.10 - Qtd Beneficiários Centenários 3.11 – Informar beneficiários que tiveram alta por óbito do regulação | Patrick/Claison | 2018-07-16 | 2018-08-03 | Homologação | Planserv_Movimentacao Cadatral | Incluir dados de RN e Dependentes e Agregados
14 | Produtividade na Auditoria de Contas | a definir | 2018-08-06 | 2018-08-10
15 | Criar painel do Perfil do Prestador | Osimar/Claison | 2018-06-29 | 2018-08-01 | Homologação | Planserv_Perfil Prestador | Definir com Paulo e Ana Reis um prazo para reavaliar o agrupamento dos itens do Redeplan