## Cost
Rótulos de Linha | Project Type | Resource Name | FunnelID | CostRate w/ Taxes | Soma de Time Actual | Soma de Total Cost
Sietech | T&M | Nelson Simoes | VCK692 | 173.0028 | 13 | 2249.0358
| T&M Total |  |  |  | 13 | 2249.0358 | BRP1932
| FF | Nelson Simoes | 043-VckHuf | 173.0028 | 3 | 519.0083
|  |  | 049-VckAmv | 173.0028 | 10 | 1730.0275
|  |  | 406-VCK498 | 173.0028 | 3 | 519.0083
|  |  | 484-VCK514 | 173.0028 | 2 | 346.0055
|  |  | A7lAPT28665 | 173.0028 | 12 | 2076.0331
| FF Total |  |  |  | 30 | 5190.0826 | BRP1933
| NB | Nelson Simoes | NB-Consultoria-Tec&Dev | 95.2397 | 109 | 10381.124
|  |  | NBP-Governanca | 95.2397 | 10 | 952.3967
|  |  | NB-Scrum-Dev | 95.2397 | 4 | 380.9587
| NB Total |  |  |  | 123 | 11714.4793 | BRP1934
Sietech Total |  |  |  |  | 166 | 19153.5978
Total Geral |  |  |  |  | 166 | 19153.5978

## Marco 2024
FunnelID | Work Date | Date TimeSheet | CCID | Year | Month | Day | Week | Time Actual | Company | Resource Name | Role | Comments | CostRate | CostRate w/ Taxes | Total Cost | Customer Name | Project Type
049-VckAmv | 2024-03-28 | 2024-03-28 | CO02 | 2024 | 3 | 28 | 13 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Alinhamento com time sobre projeto, tratamento de cornograma para adiantar testes com usuário, reunião de status semanal. | 157 | 173.0028 | 346.0055 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-03-26 | 2024-03-28 | CO02 | 2024 | 3 | 26 | 13 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Planejamento de tasks | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-03-22 | 2024-03-27 | CO02 | 2024 | 3 | 22 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Reunião semanal com cliente. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-03-21 | 2024-03-27 | CO02 | 2024 | 3 | 21 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Status com equipe. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-03-20 | 2024-03-27 | CO02 | 2024 | 3 | 20 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Alinhamento de tarefa sobre menu logistica, QSM. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-03-14 | 2024-03-17 | CO02 | 2024 | 3 | 14 | 11 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Alinhamento interno com equipe e checkpoint com cliente. | 157 | 173.0028 | 346.0055 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
049-VckAmv | 2024-03-07 | 2024-03-17 | CO02 | 2024 | 3 | 7 | 10 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Program Manager | Alinhamento do projeto com equipe e checkpoint semanal com cliente | 157 | 173.0028 | 346.0055 | AMVAC do Brasil Representacoes | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | CO04 | 2024 | 3 | 26 | 13 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Planejamento de tasks | 157 | 173.0028 | 346.0055 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | CO04 | 2024 | 3 | 20 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento de tasks | 157 | 173.0028 | 173.0028 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | CO04 | 2024 | 3 | 15 | 11 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Realinhamento com equipe sobre tarefas remanejadas da Aptiv, peer review, revisão de definição de pronto. | 157 | 173.0028 | 346.0055 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | CO04 | 2024 | 3 | 13 | 11 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Planejamento de tasks | 157 | 173.0028 | 346.0055 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-07 | 2024-03-19 | CO04 | 2024 | 3 | 7 | 10 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Link de todas as tasks Aptiv ao quadro BPO no Jira, reunião com Leandro | 157 | 173.0028 | 346.0055 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | CO04 | 2024 | 3 | 6 | 10 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Remanejamento de tasks entre recursos e implementação de peer review | 157 | 173.0028 | 173.0028 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
A7lAPT28665 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | CO04 | 2024 | 3 | 5 | 10 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Acompanhamento e priorização de tasks | 157 | 173.0028 | 346.0055 | APTIV Man e Serv de Distr. Ltda | FF
043-VckHuf | 2024-03-22 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 22 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Handover de segunda etapa de task | 157 | 173.0028 | 173.0028 | HUF do Brasil Ltda | FF
043-VckHuf | 2024-03-20 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 20 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento de | 157 | 173.0028 | 173.0028 | HUF do Brasil Ltda | FF
043-VckHuf | 2024-03-11 | 2024-03-19 | SOW | 2024 | 3 | 11 | 11 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Tratamento de task | 157 | 173.0028 | 173.0028 | HUF do Brasil Ltda | FF
406-VCK498 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 25 | 13 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento com liderança sobre JSS. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Joyson safety System Brasil Ltda | FF
406-VCK498 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 20 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Parada emergencial JSS, alinhamento com Parpinelli e Sildemar. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Joyson safety System Brasil Ltda | FF
406-VCK498 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | SOW | 2024 | 3 | 6 | 10 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Acompanhamento e tratamento de task | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Joyson safety System Brasil Ltda | FF
484-VCK514 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 26 | 13 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Planejamento de ações para task | 157 | 173.0028 | 173.0028 | OXBO DO BRASIL EQUIPAMENTOS | FF
484-VCK514 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | SOW | 2024 | 3 | 11 | 11 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Tratamento de task | 157 | 173.0028 | 173.0028 | OXBO DO BRASIL EQUIPAMENTOS | FF
VCK692 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 28 | 13 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | FUP, forecast of hours and re-planning for new go-live | 157 | 173.0028 | 346.0055 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 21 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Weekly FUP on dates and hours. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 16 | 11 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | V-control setup | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 15 | 11 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Follow up and risk management for project, documents (PPM) for setup. | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-13 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 13 | 11 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Activities follow up | 157 | 173.0028 | 173.0028 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-08 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 8 | 10 | 3 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Risk management with Parpinelli, proposal adjustments and approval | 157 | 173.0028 | 519.0083 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-06 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 6 | 10 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Proposal setup, CSDM requests for access | 157 | 173.0028 | 346.0055 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
VCK692 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 5 | 10 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Meeting with client and handover with former OBS. | 157 | 173.0028 | 346.0055 | Surturi S.A. De C.V. | T&M
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-29 | 2024-03-29 | SOW | 2024 | 3 | 29 | 13 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Form de criação V-control e ppm sheet de sustenção Freudenberg, diagrama para treinamento scrum, aprovação de horas, controle de oportunidades no britrix | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-28 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 28 | 13 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento com BPO sobre acompanhamento da Kauane, Reunião com Kaune para tratar BPO, alinhamento tec steel, Scrum | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-27 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 27 | 13 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Criação de projetos Nb para controle de scrum, alinhamento de ação para hunting, 1:1 com André, reunião presencial com Wevy, alinhamento com squad e Fabricio, reunião com Clarios | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-25 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 25 | 13 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento com comercial sobre Clarios e Valmont, proposta Mauser, preparação de fechamento de sprint | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-22 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 22 | 12 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Tratamento de Kyb no bitrix, fechamento de propostas de LnS e cloud, alinhamento de atividades para fechamento de sprint 2. | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-21 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 21 | 12 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | FUP de prpostas em aprovação (Visteon, Clarios, Adium, Mauser, Freud, Valmont), tratamento de backlog scrum, reunião com equipe. | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-20 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 20 | 12 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Propostas Kyb e Mauser, Scrum, Reunião gerencial sobre Summit. | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-19 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 19 | 12 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Integração Jira - Github com Squad e ERP Summit | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-18 | 2024-03-19 | SOW | 2024 | 3 | 18 | 12 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Alinhamento com Jefte, revisão de propostas em fase de aprovação, alinhamento Mauser - Sandbox, revisão de material para Summit | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-16 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 16 | 11 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Acompanhamento de issue Steel | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-15 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 15 | 11 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Overview de Projetos com alinhamento de processos entre as áreas, FUP de propostas em aprovação, alinhamento Mauser, Scrum setup e tratamento de issues. | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-14 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 14 | 11 | 3 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Link de tarefas BPO x Dev no Jira, apresentação para Cestari, acompanhamento de american cotton | 86.43 | 95.2397 | 285.719 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-13 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 13 | 11 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião Mauser, alinhamento com Fernanda sobre Freud e NN, Scrum setup, 1:1 Andre, Alinhamento DevTec x Produtos com Luchini | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-12 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 12 | 11 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Planejamento sprint 2 | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-11 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 11 | 11 | 6 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Sprint review e retrospective, preparação e execução, alinhamento no Jira com BPO | 86.43 | 95.2397 | 571.438 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-08 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 8 | 10 | 5 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Overview semanal com Projetos, kick-off Freud, Scrum backlog | 86.43 | 95.2397 | 476.1983 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-07 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 7 | 10 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Propostas no Bitrix (Mauser, Adium, Clarios, Visteon) e envio para clientes | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-06 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 6 | 10 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Propostas com Parpinelli, 1:1 Sildemar, Setup BPO x Dev no Jira | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-05 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 5 | 10 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reuniáo de alinhamento de operações, 1:1 Andre, Alinhamento Steel, Scrum backlog | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-04 | 2024-03-05 | SOW | 2024 | 3 | 4 | 10 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Atualização de propostas no Bitrix, alinhamento com Thiago sobre CNH, Scrum Dev, ajustes no Jira | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Consultoria-Tec&Dev | 2024-03-01 | 2024-03-05 | SOW | 2024 | 3 | 1 | 9 | 8 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Overview de serviços, tratamento de chamados QAD com Pedro, alinhamento com time sobre demandas Aptiv, tratamento de issues com BPO (qualidade de especificações) | 86.43 | 95.2397 | 761.9174 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-03-25 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 25 | 13 | 2 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reunião de plano estratégico. | 86.43 | 95.2397 | 190.4793 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-03-22 | 2024-03-27 | SOW | 2024 | 3 | 22 | 12 | 1 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Criação de campos cusptomizados no Jira (Consultor, DOD, Due Date). | 86.43 | 95.2397 | 95.2397 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-03-14 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 14 | 11 | 3 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Ajuste final e entrega do plano setorial | 86.43 | 95.2397 | 285.719 | Vockan Consulting Ltda | NB
NBP-Governanca | 2024-03-12 | 2024-03-17 | SOW | 2024 | 3 | 12 | 11 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Fechamento de plano setorial | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB
NB-Scrum-Dev | 2024-03-26 | 2024-03-28 | SOW | 2024 | 3 | 26 | 13 | 4 | Sietech | Nelson Simoes | Project Manager | Reuinões de review e retrospectiva sprint 2, planejamento da sprint 3. | 86.43 | 95.2397 | 380.9587 | Vockan Consulting Ltda | NB

## Vlookup
Código de Projeto | T&M or FF
002-VckAnd | FF
a7lAPT28665 | FF
011-VckVib | FF
a7lHan84181 | FF
008-VckMau | FF
fwoSer56306_CO01 | FF
a7lVal46935 | FF
001-vckadi | FF
012-vckadi | FF
a7lAMV66082 | T&M
a7lAMV19894 | FF
025-VckApt | FF
010-VckBim | T&M
014-VckCar | FF
fwoCer78506 | T&M
fwofed53256 | T&M
fwofed53256 | Transitória
fwoFre90578 | T&M
a7lHan51892 | T&M
fwoJoy58673 | T&M
023-VckNeo | T&M
Non-Billable | Transitória
CSA | T&M
IPS | T&M
fwosmr62794 | T&M
017-VckSol | T&M
018-VckVal | T&M
a7lVal61862 | T&M
Non-Billable | NB
fwoZF-66174 | T&M
004-VckZod | T&M
006-VckZod | T&M
a7lZod02064 | FF
a7lZod55904 | FF
039-VckAnd | FF
040-VckAnd | FF
a7lAPT28665 | FF
007-VckFre | T&M
032-VckFre | T&M
024-vckjoy | T&M
028-VckMau | FF
035-vcknid | T&M
fwoOXB90955 | FF
mkeSai37568 | NB
mkeSai37568 | T&M
Icwsol00768 | T&M
034-vcktow | T&M
015-VckVal | T&M
031-vckval | T&M
005-vckzod | T&M
006-VckZod | NB
030-VckZod | T&M
038-vckadi | T&M
037-VckApt | FF
044-VckVib | FF
fwoFre99566 | T&M
029-VCKKYB | T&M
048-VckOxb | T&M
048-vckoxb | NB
CJTAM-45136 | T&M
mkeCoo95404 | T&M
ROAAZU97559 | T&M
NB-Suporte | NB
049-vckamv | FF
022-VckApt | T&M
053-vckcer | T&M
065-VckCer | FF
045-VckVib | FF
062-VckVib | FF
024-VckJoy | NB
CJTAM-45136 | NB
056-VckSmr | T&M
NB-BPO e PMO | NB
NB-Projetos e Consultoria | NB
003-VckZod | T&M
059-VckAdi | T&M
A7LZOD74072 | FF
042-VckCNH | FF
063-VckFre | FF
046-VckOxb | FF
sglPlo56859 | T&M
A7lSER98273 | T&M
058-VckVal | T&M
060-VckVal | T&M
067-VckVal | T&M
SUP-Outros Projetos | NB
069-vckacc | FF
071-VckAve | T&M
068-vckcar | T&M
075-VckVib | FF
076-VckVib | FF
029-VckKYB | FF
AB4ITW54928 | T&M
072-VckSer | NB
072-VckSer | T&M
NB-Consultoria-Tec&Dev | NB
NB-QAD2022EE | NB
009-VCKCAR | NB
clrs15438 | T&M
082-VCKFRE | NB
082-VCKFRE | T&M
093-VckSer | FF
NB-CloudCert2023 | NB
NB-RETROFIT-SPED | NB
NB-Treinamento | NB
NB-Universidades | NB
NB-Support | NB
009-VCKCAR | T&M
clrs15438-FF | FF
091-VckVib | FF
092-VckVib | FF
093-VckVib | FF
090-VckOxb | FF
002-VCKDSCPQAD | NB
094-vcksmi | T&M
SUP-Reuniao | NB
NBP-ADTFORN | NB
089-VckAnd | FF
104-VckAve | FF
091-VckBir | T&M
101-VckFre | T&M
100-VckFre | T&M
100-VckHan | FF
043-VckHuf | FF
103-VckNTN | T&M
102-VckOxb | T&M
002-VCKDSCPQAD | T&M
003-VCKQAD | T&M
001-VCKSIT | T&M
084-VckTow | FF
NB-VCC | NB
SUP-Treinamento | NB
NBP-EAM2022-VAL | NB
NBP-PREVENDA | NB
088-VckZod | FF
095-VckAdi | FF
073-VckMon | FF
SUP-Apontamento | NB
097+110-vckadi | T&M
074-VckAdi | FF
108-VckAdi | FF
106-VckApt | FF
106-VCKQUI | T&M
002-VckSIT | T&M
NBP-CAIOBA | NB
119-VckAdi | FF
131-VckAut | T&M
115-VCKCER | FF
138-VckMau | FF
124-VckMue | FF
127-vcksmi | T&M
127-VckAdi | FF
128-VckAdi | FF
096-VckOxb | T&M
147-VckApt | FF
090-VckCNH | FF
406-VCK498 | FF
061-VckNid | T&M
362-Vck528 | FF
Federated Support | T&M
446-VckAdi | T&M
132-vckcla | T&M
clrs15438 | NB
150-VckVal | T&M
NBP-Governanca | NB
NBP-Trein_Vendas | NB
065-VckCer | T&M