## Plano de ação
| Controle de Ações - Coordenação de Tecnologia da Informação | [13 empty] | PSV = Planserv
| V. 1.1.0 | [13 empty] | QRD = Qualirede
| Atualização: | 4334200%
Prioridade | ID | Item | Escopo | Área | Resumo | Comentário | Avanço | Criticidade | Impactos Principais | Gera Chamado? | Responsável | Responsável QRD | Prox. Data Alvo | Histórico de Acompanhamento | Histórico de Acompanhamento QRD
1 | 3 | Análise de Valores carregados no BI (Auditoria do BI) | BI | Geral | Processo formal de conferência de dados carregados, com fluxo definido e evidência catalogadas (Ponto de controle crítico PSV) | Precisa ser apresentado durante sprint 25 | Prazo restrito | 1-Alta | Utilização de dados do BI em entregas oficiais, suporte a decisão inviabilizado |  | Nelson | Raniere | 2018-08-30 | 30/08/18 - 28/08/18 - Documentos preliminares apresentados, cumprindo o registro de evidências das validações. Trabalho será discutido em reuniões futuras, padronizado e otimizado para execução em diversos produtos 21/08/18 - Solicitado modelos dos documentos de suporte ao fluxo, com a criação de um ciclo de validação completo até 03/09/18 para entrega como produto da Sprint 25. Sugestão de validação piloto: Valor de despesa totalizado mês a mês 20/08/18 - Item entrou em Sprint 25 da Gestão PSV 16/08/18 - Será apresentado fluxo em próxima reunião, mesmo que a linha de trabalho não esteja completa 09/08/18 - Reunião presencial deverá tratar o esquema proposto, prevista para 16/08/18 01/08/18 - Alinhado para entrega de previsão de conclusão do fluxo e sua apresentação em próxima reunião 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela TI QRD até o momento 03/07/18 - Devido ao grande número de inconsistências e dados nulos já identificados no BI, foi solicitado formalização do fluxo de conferência de dados |  | Acompanhamento | BI | 1-Alta | AIS
2 | 21 | Entrega de regras para curva A de procedimentos | TI | Regulação | Entrega de descrições legíveis de regras funcionais para área de negócio, segundo lista definida pelo PSV | Em acompanhamento | Em adamento | 1-Alta | Visibilidade sobre aplicação de regras para controle de gastos |  | Nelson | Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - 29/08/18 - Validação em andamento, evidências sendo coletadas e reunião agendada para 30/08/18 23/08/18 - Reunião realizada com áreas de negócio e TI PSV e QRD, plano de trabalho montado para conclusão dos itens previstos na sprint 25 do PSV. O foco da validação será a função de informação de grupos de regras para um item criticado na regulação. Reunião de validação dos itens prevista para 30/08/18 21/08/18 - Apresentado um modelo que transforma regras do motor em linguagem mais amigável ao usuário final. Deve ser retirado, todas as regras, para 10 itens mas relevantes da despesa mensal como entrega até 03/09. Foi ressaltada a importância de extração seguindo o fluxo Procedimento-grupos-regras 20/08/18 - Descrição muito simplificada, regras imcompletas (falta reexecução, regras de idade e sexo), escopo da regra inderterminado. Se faz urgente a criação de um relatório ou extração que permita listar todas as regras associadas à um específico procedimento ou item de tabela 16/08/18 - Foi sinalizado por Denis entrega de regras da curva A, será verificado com a área de negócio no PSV 15/08/18 - Relação da Curva A será elaborada e enviada pelo PSV |  | Em adamento | TI | 2-Média | Cadastro
3 | 22 | Validação de vidas - Cadastro de beneficiários | TI | Cadastro | Base de beneficiários permanece com múltiplas quantidades a depender de onde o número é retirado | Entrega com muito atraso e alto impacto | Pouco avanço | 1-Alta | Comprometimento da assitentência ou receita de beneficiários, contagem de vidas para pagamento do contrato | PLN 105 | Nelson | André Duarte/Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - 28/08/18 - Arquivo enviado pelo chamado em 29/08/18, assunto priorizado devido à nova solicitação do Tribunal de Contas 24/08/18 - Novo alinhamento foi realizado com André e Bernardo e o chamado foi priorizado. PSV está solicitando fechamento das pendências de folha (SUPREV), o arquivo será criado no fim de semana e enviado pela manhã do dia 27/08/18 21/08/18 - Bernardo deve tratar detalhes com equipe de cadastro e deverá enviar estimativa de conclusão de relatório e contador de vidas. O cadastro deve ser considerado como ponto de referencia e seus números deverão ser refletidos no AIS e BI, de modo independente do modelo de dados 20/08/18 - Se faz necessária apresentação de ferramenta que permita avaliação e reconciliação continua da base de beneficiários com todos os sistemas do Estado, e que seja consolidado em um contador dinâmico em sistema, com filtros de tipo de beneficiário, status e data de referência |  | Novo | TI/BI | 3-Baixa | Contas
4 | 6 | Entrega de relatórios previstos em edital | TI/BI | Geral | Redefinição de entrega pendente desde 19/03 de todos os relatórios básicos previstos no edital, a ser realizada pela área de BI (decisão tomada ao final de Junho/18) | Entrega com muito atraso e alto impacto | Pouco avanço | 1-Alta | Acompanhamento do contrato pela equipe de gestão PSV |  | Luis | Raniere | 2018-08-30 | 30/08/18 - 22/08/18 - Planilha de controle detalhado entregue pela QRD, porém muitos itens continuam pendentes, será avaliado item a item em reunião semanal 21/08/18 - Será enviada a planilha de rastreamento dos relatórios para apresentação para equipe do PSV 16/08/18 - Uma planilha detalhada com informações sobre cada relatório foi montada e será apresentada oficialmente na próxima reunião, está em validação interna pela equipe QRD 13/08/18 - Retorno por mail sobre item, informando que está sob avaliação, sem detalhamento 09/08/18 - Apenas uma parte dos relatórios foi apresentada, com dados referentes a beneficiários (cadastro e relacionamento) e prestadores (credenciamento e ocorrências). Uma nova aba será criada para detalhamento da ação e pendências, e alinhamento deverá ser realizado entre TI e BI QRD para finalização da demanda 01/08/18 - Apontamento dos itens que podem ser quitados pelos construtores para prototipação. Será avaliado pela equipe de BI QRD o que já existe em paineis prontos, e a próxima reunião tratará exclusivamente deste item. 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela equipe de BI QRD até o momento 19/06/18 - Retorno do PSV com ajustes e aprovação para especificação enviada 08/06/18 - Envio de especificação sobre levantamento pela QRD 30/05/18 - Reunião geral para demonstração dos relatórios, alterada para levantamento detalhado com cada área de negócio, pois relatórios não se encontravam prontos |  | Pouco avanço |  |  | Credenciamento
5 | 27 | Clone de produção para homologação | TI | TI | Ambiente deve estar consistente com produção para que testes de usuários possam ser realizados | Item novo | Novo | 1-Alta | Inconsistências em testes e impossibilidade de avaliar impactos |  | Nelson | Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - Verificar a frequencia de clonagem e a possibilidade de do fluxo: congelamentos em produção > clonagem > testes. Testes de regras foram seriamente comprometidos e usuários estão solicitando "testes em produção", prática não adequada |  | Prazo restrito |  |  | Faturamento
6 | 25 | Integração TISS | TI | Contas | Acompanhamento das ações que regularizaram o XML de retorno de contas para prestadores | Item novo | Novo | 1-Alta | Rede de prestadores alega que não pode fazer controle de orçamento adequado, comprometendo controle de despesas |  | Nelson | Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - 29/08/18 - Reportados problemas de performance pelo HP, assim como divergência do padrão TISS. Informações detalhadas estão sendo coletadas pelo Planserv para abertura de chamado 24/08/18 - Carga retroativa executada com sucesso, aguardando retorno de prestadores para tratamento de possíveis ajustes |  | Resolvida |  |  | Geral
7 | 14 | Relatório de Governo | BI | Geral | Extração das informações de Contas para Abril e Maio /2018 | Qualidade de atendimento do chamado | Em adamento | 2-Média | Acompanhamento do contrato pela equipe de gestão PSV | PLN 84 | Nelson | André Machado/Denis | 2018-08-30 | 30/08/18 - 22/08/18 - Reunião realizada, pontos de atenção quanto aos números de beneficiários, entrega permanece com previsão para 30/08/18 21/08/18 - Foi reforçada a necessidade de entendimento de conceitos para determinação dos números de modo aproximado ao histórico do PSV, aguardando reunião do dia 22/08/18 para avaliação do andamento 20/08/18 - PSV sinaliza inconsistências sobre dados apresentados (custo assistêncial apresentado na casa de 20mi quanto 120mi esperado), aguardando reunião prevista para 22/08/18 15:00. O formato final esperado consiste em ferramenta automatizada, sem interações manuais ou compilação de planilhas (modelo antigo do PSV). Aspectos da reunião do dia 13/08/18 devem ser conversados com André Machado, o retorno não foi positivo 16/08/18 - Foi alinhado com Neiza entrega até final do mês, e está sendo tratado de modo definitivo pela equipe de BI QRD 13/08/18 - Retorno de Bernardo sobre realização de alinhamento com a equipe sobre o assunto 09/08/18 - Reunião de alinhamento em 13/08/18, às 10:00 no Planserv 07/08/18 - Tratado em reunião com Dulce e Ana Claudia, será relizado alinhamento para todas as demandas controladas em paralelo dentro do Jira e por expecialistas utilizando o BI ou outras extrações de sistema 01/08/18 - Será discutido com equipe. |  | Validação |  |  | Gestão
8 | 23 | CONSIG | TI | Faturamento | Funcionalidades que permitam manutenção de todas as interações com orgãos do estado (outros poderes e executivo), com geração de arquivos para consignação | Em acompanhamento | Em adamento | 1-Alta | Comprometimento da receita de beneficiários e patronal |  | Nelson | Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - 28/08/18 - Assunto priorizado devido à nova solicitação do Tribunal de Contas 22/08/18 - Testes finais previstos para 27/08/18 21/08/18 - Aguardando estimativa de entrada em produção, que deverá ser enviada em 22/08/18 20/08/18 - Módulo revisado em homologação pela TI PSV, apenas algumas considerações sobre interface (que deve facilitar a utilização pelos Orgãos) . Aguardamos posicionamento da QRD para produção, receita com atraso de faturamento acumulado desde a virada |  |  |  |  | Pagamento
9 | 24 | Cadastro Online | TI | Cadastro | Ação sem retorno pelo chamado, equipe de TI e negócio do PSV aguardando entrega para validação | Entrega postergada | Pouco avanço | 1-Alta | Compromisso firmado com Secretário de ADM para produção ainda em agosto está em risco | PLN 97 | Nelson | André Machado/Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - 28/08/18 - Trabalho em andamento, previsão de entrega para validação no início de Setembro 22/08/18 - Orçamento aprovado com previsão de entrega de primeira fase para setembro. Não será possível avançar com item previsto na sprint 25 do PSV. Uma reunião para discussão sobre escopo da primeira fase deve ser alinhada para semana de 27/08/18 21/08/18 - O cadastro online foi validado como protótipo e o orçamento de implantação ainda está sob avaliação da diretoria QRD, que deve ocorrer em 22/08/18. Com isso o desenvolvimento será iniciado 20/08/18 - Retorno de André Duarte em contato com Diego informa que item foi "planejado", diferindo da posição de "projeto pronto" e aguardando homologação, informado anteriormente |  |  |  |  | Regulação
10 | 13 | Dados de pagamento | TI | Pagamento | Relatório Glosa de Edital Março a Junho de 2018 | Relatório para CG, sem atendimento desde criação em 18/07/18 | Pouco avanço | 1-Alta | Dados críticos para tomada de decisão da Coordenadora Geral | PLN 91 | Nelson | Thiago Lessa/Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 - 28/08/18 - Item sem novas informações, porém está despriorizado temporariamente devido a solicitações do TCE referentes a outros itens 21/08/18 - Bernardo fará alinhamento da demanda com Thiago para entrega do chamado 20/08/18 - Aguardando detalhamento sobre quebra da informação nos módulos operacionais 16/08/18 - Valores estão sendo detalhados em ações de melhoria no sistema, em tratativa pela TI QRD e área de negócio 09/08/18 - Foi solicitado detalhamento sobre os campos, para verificar o que é possível (quebra de valores de glosa, valor informado e outros) 01/08/18 - Relatórios serão controlados pelo painel da CTI, como pequenos projetos |  |  |  |  | Relacionamento
11 | 18 | Liminar no painel de contas | BI | Contas | Marcação de liminar ainda não foi associada da solicitação para respectiva conta | Comunicada | Em adamento | 2-Média | Avaliação de custos referentes a liminar |  | Nelson | Raniere | 2018-08-30 | 30/08/18 - 21/08/18 - Trabalho em andamento, será avaliado na próxima reunião 16/08/18 - Atualmente o flag de liminar foi extendido aos paineis de beneficiários, e uma solução utilizando a competência "-2" 09/08/18 - Ação foi solicitada e contextualizada para equipe de BI QRD, novo cronograma deverá incluir item para seu acompanhamento 24/07/18 - Citado em reunião, porém não foi atualizado no painel de pendências da equipe de BI |  |  |  |  | Site/App
12 | 1 | Modelo de dados - Stage 1 | BI | TI | Diagrama da base de dados intermediária, com dados relacionados às áreas de negócio | Em avaliação | Em adamento | 2-Média | Impossibilidade de conclusão/uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV |  | Nelson | Raniere | 2018-08-30 | 30/08/18 - 24/08/18 - Tentativa de agenda para reunião de trabalho prevista para semana de 03/09/18, a definir em reunião do dia 30/08/18 21/08/18 - Foi identificado por Bernardo que o escopo dessa demanda é atendido pela equipe de Raniere, responsável modificado, reunião deverá ser agendada para tratar do assunto 20/08/18 - Diagramas concedidos sem relacionamentos, o que torna analise em detalhes mais demorada, a equipe de AD QRD tem ajudado sempre que acionada. Problemas identificados no modelo de dados que podem estar comprometendo dados do BI. Uma reunião específica com equipes de TI PSV e QRD deve ser agendada para tratar de exemplos. Modelo não contempla o módulo de Credenciamento, fundamental para o projeto de Interface Pública do Edital 01/08/18 - Entendimento sobre Stage como banco de apoio e Interface Pública 27/07/18 - Modelo de dados entregue pela equipe de BI e sob avaliação da equipe PSV. 24/07/18 - O modelo foi solicitado novamente em reunião com equipe de BI e TI QRD, fundamental para conclusão do módulo de SLA 03/07/18 - Foi definido em reunião com equipes de TI que a base de dados origem para Interface pública será a Stage 1, e portanto foi solicitado novamente o Diagrama para avaliação da TI PSV |  |  |  |  | SLA
13 | 19 | Nomeclatura em paineis do BI | BI | Geral | Áreas de construção de visões no Power BI apresentam o nome original do banco de dados | Pendência em Homologação | Validação | 2-Média | Usabilidade comprometida |  | Nelson | Raniere | 2018-08-30 | 30/08/18 - 29/08/18 - Item reportado como concluído, será avaliado em reunião do dia 30/08/18 24/08/18 - Solicitado retorno sobre andamento da ação, pois não é possível verificar mudança sem acesso aos painéis de construção em homologação. A área de protótipos não foi modificada, será verificado novamente em reunião do dia 30/08/18 21/08/18 - Solicitada aplicação das mudanças em homologação, para garantir ambiente consistente de validação por usuários 20/08/18 - Mudanças foram realizadas somente em produção, devem também ser aplicadas em homologação 08/08/18 - Devido à demanda extraordinária do TCE, esta ação foi adiantada e concluída. |  |  |  |  | TI
14 | 26 | SMS para autorizações | TI | Regulação | Funcionalidade prevista em edital que precisa entrar em produção, com envio de SMS para beneficiários no momento de uma autorização | Item novo | Novo | 2-Média | Descumprimento de item do edital, aumento de ligações no call center para informações básicas sobre procedimento autorizado |  | Nelson | Bernardo | 2018-08-30 | 30/08/18 -
15 | 17 | Pedidos de acesso | TI | TI | Controle realizados por e-mail não estão funcionando bem, o Jira deve ser utilizado com acordo referente a prazos | Em avaliação | Validação | 2-Média | Usuários impedidos de trabalhar com o novo sistema |  | Nelson | Denis/André Duarte | AD | 20/08/18 - Equipe de TI PSV foi orientada a olhar chamados independente do status 16/08/18 - Recurso da QRD não estava solicitando validação de dúvida, será retreinada e também será verificada com a equipe de TI PSV 03/08/18 - Criado novo projeto no Jira (ACESSOS) consolidando chamados de acesso. 01/08/18 - Será criado um módulo específico no Jira, direcionado para a responsável pelo controle de acesso, sem contabilização para SLA, mas com acompanhamento do tempo de resposta
16 | 7 | Release Notes para mudanças do BI | BI | TI | Padrão de notas sobre alterações realizadas no modelo | Em avaliação | Validação | 2-Média | Identificação de novas funcionalidades |  | Nelson | Raniere | AD | 22/08/18 - Notas liberadas para mudanças ocorridas na semana 21/08/18 - Aguardando envio de notas para comparação com mudanças apresentadas no analítico 16/08/18 - Primeira prevista para 17/08/18 01/08/18 - Previsto para próxima entrega (Relatórios do Edital) 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, com previsão de aplicação a partir de agosto
50 | 4 | Reunião Semanal com equipe de BI QRD | TI/BI | Gestão | Acompanhamento via conferência e presenciais em Salvador para acompanhamento das ações de ajustes da Base de suporte a decisão | Reuniões em adamento | Acompanhamento | 2-Média | Avanço das ações de saneamento para a área de suporte a decisão |  | Nelson | Raniere/Denis | 2018-08-30 | 30/08/18 - 21/08/18 - Prevista para quinta 30/08/18, com apresentação de resumo dos itens em PPTS. Cada item deve ter seu próprio slide, com apresentação de status (sinalizado por cor), problemas e impedimentos associados, e soluções e ações em andamento. O modelo será definído por Giselli e Bernardo em conjunto, e será apresentado pelo menos uma vez a cada mês. Semanalmente a coluna ao lado direito será utilizada para retorno da QRD 16/08/18 - Prevista para terça 21/08/18, presencial com Bernardo 09/08/18 - Prevista para quinta 16/08/18, presencidal com Raniere e Giselli 01/08/18 - Próxima reunião em 09/08/18 14:00, com tema principal de Relatórios do Edital 23/07/18 -Primeira reunião realizada, com segunda reunião agendada para 31/07/18
51 | 15 | Dados de biometria | TI | Regulação | Ponto de controle crítico PSV | Realizar acompanhamento mensal | Acompanhamento | 3-Baixa | Controle de acesso de beneficiários, alta incidência de chamados em Call Center |  | Nelson | Bernardo | AD | 09/08/18 - Relatório sobre captura e chamados relacionados à biometria elaborados por Denis, serão enviados para avaliação 03/08/18 - Relatório em elaboração por Denis, informado por André Duarte. 01/08/18 - Será criado um resumo sobre dados de biometria e problemas associados
52 | 16 | Extrato de Utilização | TI | Regulação | Ponto de controle crítico PSV | Realizar acompanhamento mensal | Acompanhamento | 3-Baixa | Informações sobre consumo, autoregulação pelos beneficiários |  | Nelson | André Duarte | AD | 09/08/18 - Foi solicitado a Denis uma amostra para validação, dados de beneficiários com utilização em abril, período já sob controle da Qualirede e com 90 dias para apresentação de contas já transcorrido 03/08/18 - Cálculo de coparticipação realizado no dia 02/08 e os dados estarão disponíveis no extrato do beneficiário. 01/08/18 - Será feita revisão dos dados do extrato, em comparação com base operacional
53 | 11 | Recebimento automático de chamados | TI | TI | Resposta automatizada no Jira impede aferição correta da primeira resposta dada por um técnico ao avaliar chamados abertos | Realizar acompanhamento mensal | Acompanhamento | 2-Média | Apuração correta do tempo de atendimento |  | Nelson | Denis | AD | 01/08/18 - Ação apresentada para TI QRD, conforme conversado com André Machado 24/07/18 - Ficou definido que a resposta automatica será mantida, mas será avaliado pela equipe PSV a diferença entre esta e a efetiva primeira resposta enviada pelo técnico na avaliação inicial do chamado após abertura. Se o tempo for muito elevado, a resposta automática deve ser reavaliada
54 | 8 | Valores mudando indevidamente nos paineis de SLA | BI | SLA | Mesmo com a seleção de período de encerramento, valores apresentados mudam a depender da data de visualização | Realizar acompanhamento mensal | Acompanhamento | 2-Média | Apuração correta dos valores de desconto na fatura mensal |  | Luis | André Machado/Raniere | Próxima reunião de SLA | 07/08/18 - Tratado em detalhes na reunião de SLA referente à julho 01/08/18 - Citado, será tratado com evidências já enviadas pelo André 13/07/18 - Divergências apresentadas na reunião de fechamento de SLA de junho, com algumas mudanças justificadas. Todos os meses serão calculados retroativamente pelo módulo de SLA Planserv
55 | 9 | Indicadores inconsistentes nos paineis de SLA | BI | SLA | Dados utilizados no calculo de indicadores apresentam irregularidades, listas incompletas em comparação com a operação | Realizar acompanhamento mensal | Acompanhamento | 2-Média | Apuração correta dos valores de desconto na fatura mensal |  | Luis | André Machado/Raniere | Próxima reunião de SLA | 07/08/18 - Tratado em detalhes na reunião de SLA referente à julho 01/08/18 - Citado, será tratado com evidências já enviadas pelo André 13/07/18 - Divergências apresentadas na reunião de fechamento de SLA de junho, com algumas mudanças justificadas. Todos os meses serão calculados retroativamente pelo módulo de SLA Planserv
101 | 12 | Revisão dos parametros de SLA no Jira | TI | SLA | Revisão de parametros por tipo de chamado e criticidade, para validação das medições | Resolvida | Resolvida | 2-Média | Apuração correta do tempo de atendimento |  | Nelson | Denis/André Duarte | AD | 09/08/18 - Regras conferidas diretamente no Jira, com ajuste de criticidade Alta para calendário 24/7. Também ficou definida regra para acompanhamento apenas (não será cobrado em SLA formal) de Melhorias Criticidade Média, com 12 horas úteis para primeira resposta e 60 horas úteis para resolução 03/08/18 - Será tratado diretamente com André Duarte em reunião presencial 01/08/18 - Será apresentado por Tipo e Criticidade.
102 | 20 | Atualização de dados da Cópia_STG 1 | BI | TI | Assegurar que dados da base com acesso pelo Planserv estão atualizados a D-1 | Resolvida | Resolvida | 1-Alta | Uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV |  | Nelson | Raniere/Bernardo | AD | 14/08/18 - Acesso liberado diretamente na Stage 1 original, em avaliação sobre disponibilidade dos dados necessários para demais ações 10/08/18 - Reuniões estão sendo conduzidas pelas equipes de TI e BI QRD para ajuste do processo de carga 09/08/18 - Foram identificadas tabelas sem dados atualizados, e também fomos informados que a carga está sendo realizada sob demanda. Em reunião foi definido que a base deve estar espelhada com a STG 1 de produção em D-1, o método poderá ser definido pela equipe técnica da QRD, espelhamento ou cargas simultâneas
103 | 2 | Acesso à Stage 1 - VPN | TI | TI | Proposta de acesso à base de dados de negócio para equipe TI PSV | Resolvida | Resolvida | 1-Alta | Impossibilidade de conclusão/uso para: módulo de SLA, projeto de interface pública, suporte a equipe de gestão pela TI PSV |  | Nelson | Claumir | AD | 03/08/18 - Acesso liberado conforme previsto, atualmente em avaliação pela TI PSV 01/08/18 - Será discutido com Infra até 03/08 27/07/18 - Sem retorno, em mail enviado para toda a liderança da QRD. 23/07/18 - Item foi cobrado em mail para André Machado, sem retorno pela TI QRD até o momento, fundamental para conclusão do módulo de SLA 03/07/18 - Definição de uma cópia da Stage 1 com acesso direto à banco de dados via VPN
104 | 5 | Área de protótipo para criação de paineis | BI | TI | Espaço com dados limitados, em ambiente de homologação, permitindo salvamento das visões no Power BI | Resolvida | Resolvida | 1-Alta | Desenho de novos paineis solicitados pela gestão PSV, levantamento de pendências extra edital |  | Nelson | Raniere | AD | 01/08/18 - Foi liberado 30/07/18 será avaliado pela equipe. 27/01/18 - PRevisão de entrega somente em 17/08, será feito novo alinamento em 31/07 para entendimento das dificuldades técnicas. 06/07/18 - Foi realizada tentativa de envio do arquivo como alternativa ao acesso web pelo módulo analítico, sem sucesso 04/07/18 - Formalizado por André Machado em resumo sobre reuniões realizadas em 03 e 04/07. Foi sinalizado por Raniere necessidade de intervenção da TI QRD para que o painel fosse disponibilizado, com previsão de produção na semana de 09 a 13/07, porém entrega ainda não foi realizada até o momento.
105 | 10 | Mudanças de status indevidas no Jira | TI | TI | Comentários informativos pela TI QRD estão ocasionando mudanças para status "aguardando solicitante" e gerando paradas de relógio indevidas para os chamados | Resolvida | Resolvida | 2-Média | Apuração correta do tempo de atendimento |  | Nelson | André Duarte/Denis | AD | 03/08/18 - Removida a automação que muda o status do chamado quando o atendente comenta. A alteração será manual. 01/08/18 - Será mudado no fluxo Jira, com mudança para "Aguardando solicitante" somente quando a função validar for executada pela equipe de suporte QRD 24/07/18 - Tratado em reunião com André Machado e Denis, será avaliado para novas ocorrências
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Relatórios do Edital
VALIDAÇÃO DE ENTREGAS - 11.4.7.8 Módulo Relatórios - 11.4.7.8.1 Relatórios Básicos
SUB-GRUPOS (EDITAL) | ITENS | SUB-ITENS | SOLICITAÇÃO | SISTEMA | RESPONSÁVEL | SOLICITANTE | SITUAÇÃO | PREVISÃO | NII | Validação | LOCALIZAÇÃO RELATÓRIOS | OBSERVAÇÃO
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | a.Histórico de atendimento do beneficiário; | - | Dados de atendimento realizado nas centrais de relacionamento (sistema Relacionamento Beneficiário). Ter histórico com volume de atendimentos por beneficiário e período. | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | NÃO DEFINIDO | 4327900% | 4330600% | 1.Meu Painel - Atendimentos; 2.Homologação:Planserv_Atendimento ao Beneficiario; | 1. Painel Atende ao solicitado. Possibilidade de melhorias Futuras; 2. Disponivel para testes(Coord. Relacionamento com Beneficiários * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | b.Quantidade de atendimentos e ações realizadas por tipo, grupo e beneficiário; | - | Pegar do módulo Relacionamento Beneficiário. Observação: 1. Juntar o relatório a e b em um só; 2. Deixar este relatório no BI (aproveitar a máscara em excel que te enviei. | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | NÃO DEFINIDO | 4327900% | 4330600% | 1.Meu Painel - Atendimentos; 2.Homologação:Planserv_Atendimento ao Beneficiario; | 1. Painel Atende ao solicitado. Possibilidade de melhorias Futuras; 2. Disponivel para testes(Coord. Relacionamento com Beneficiários * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | c.Extrato de utilização do beneficiário; | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | NÃO DEFINIDO | N/A | N/A | N/A | Informado por André Machado que foi atendido no módulo relatório dinâmico, no entanto não conseguimos identificar. * (Verificar com a TI se existe extrato no módulo de relatórios Qualirede) - Modelo de extrato extraído do TOP SAUDE para validação.
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (i)Tipo de plano; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332000% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Estatistica_dos_Beneficiarios | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação N6
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (ii)Faixa etária e gênero; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332000% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Estatistica_dos_Beneficiarios | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (iii)Órgão de lotação; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332000% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Estatistica_dos_Beneficiarios | Verificar Possibilidade de Identificar beneficacios 'SEM ORGÃO' para "DEPENDENTE/AGREDADO" para os Beneficiários que tenham este grau de parentesco * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (iv)Com ação judicial; | - | Analítico BI |  | André Machado | ANDAMENTO | - | - | - |  | -
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (v)Por vínculo; | - | Analítico BI |  | André Machado |  | - | - | - |  | Verificar informação com Nelson: "Qual tipo de vínculo?"
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (vi)Por domicílio (macrorregião, distrito sanitário, logradouro, CEP); | - | Analítico BI |  | André Machado | ANDAMENTO | 4332000% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Estatistica_dos_Beneficiarios 2.Homologação:Planserv_Regiões Administrativas | *. Pendente filtros de: Distrito Sanitário, Logradouro e CEP Distrito Sanitário = Região do Painel (Verificar possibilidade de renomear filtro por Região). Verificar com Raniere o Painel Regiões Administrativas, pois atende a esse item do Edital
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | d.Quantidade de beneficiários por: | (vii)Por faixa salarial. | - | Analítico BI |  | André Machado | ANDAMENTO | - | - | - | - | Campo existe em sistema, mas não esta sendo carregado na produção (sistema cadastro). Claison com Demanda em andamento
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | e.Estatísticas do total de beneficiários; |  | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332000% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Estatistica_dos_Beneficiarios | Relatório em Homologação, no entanto, precisamos alinhar o conceito para contar os beneficiários (Planserv conta NOME + DATA de Nascimento - realizando a contagem por beneficiário não por Carteira) Em conjunto realizando ações de levantamento de informações junto a TI no que diz respeito a carga de beneficiários TOP X Qualirede e Ações junto ao Cadastro para regulização do beneficiários com duplicidade de carteiras ativas.
11.4.7.8.1.1 Beneficiários | f.Acompanhamento das divergências cadastrais; |  | - | - |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | relatório já disponibilizado pelo André Duarte. | * Verificar com a area de TI para validação * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (i)Especialidade e subespecialidade; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332200% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | Não possui informação e/ou filtro de Subespecialidade. ( Validar com REDE Credenciada Qualirede se existe esse campo no sistema e sua localização).
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (ii)Nome do candidato; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332300% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (iii)Bairro (distrito sanitário); | - | Analítico BI |  | André Machado | ANDAMENTO | 4332400% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | Painel possui o Bairro, porém este bairro não é o distrito sanitário. Região está Disponivel no Painel Homologação:Planserv_Regiões Administrativas, verificar se tem como copiar friltro de Região para este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (iv)Região (macro e micro); | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332500% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação N6
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (v)Cidade; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332600% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | Cidade = Municipio disponível no painel
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (vi)Regime de atendimento; | - | Analítico BI |  | André Machado | ANDAMENTO | 4332700% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | Não existe no cadastro um campo que informa o regime de atendimento. (Validar com o Planserv e REDE Credenciada Qualirede.
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (vii)Procedimento; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4332800% | - | - | - | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação N6
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (viii)Classificação; | - | Analítico BI |  | André Machado | ANDAMENTO | 4332900% | - | - | - | Verificar com o Planserv e REDE Credenciada Qualirede o que se refere
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (ix)Edital; | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4333000% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | a.Quantidade de pedidos de credenciamento por: | (x)Tipo de estabelecimento. | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | 4333100% | - | - | 1.Homologação:Planserv_Credenciamento_Prestadores | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | b.Acompanhamento de atendimentos ao prestador, com histórico e tempo médio de resposta; | - | - | Analítico BI/ SLA |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1. Homologação: Planserv_Ocorrencia_Prestador 2. SLA_Planserv - Rede Credenciada | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | c.Histórico de ocorrências do prestador; | - | - | Analítico BI/ Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Homologação:Planserv_Ocorrencia_Prestador 2.Relatórios > Credenciamento > Histórico de ocorrências do Prestador | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (i)Especialidade e sub-especialidade; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (ii)Nome do credenciado e razão social; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (iii)Bairro (distrito sanitário); | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (iv)Região (macro e micro); | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (v)Cidade; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (vi)Regime de atendimento; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (vii)Procedimento; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (viii)Classificação; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (ix)Edital; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (x)Tipo de estabelecimento; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (xi)Faturamento; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (xii)Glosa; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (xiii)Corpo clínico; | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores | d.Quantidade de prestadores por: | (xiv)Cota. | Verificar a Existencia no BI ou relatórios Analíticos | Analítico BI |  | - | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Não encontrado Painel que atende a este item do Edital
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | a.Utilização do beneficiário; | - | - | Analítico BI |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1. Meu Painel - Contas; 2. Meu Painel - Solicitações; | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | b.Relatório de beneficiários com limitações cadastrais e autorizações vigentes; | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | - | -
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | c.Relatório de regras de regulação; |  | Liberar apenas para o Nelson | Sistema Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | - | Atendido Parcialmente pois o convenio não compreendeu a solicitação
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | d.Relatório de fluxo de regulação; | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | 1.Relatórios > Autorização > Fluxo de Regulação
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | e.Relatório de rastreamento de regulações com log de operador e timestamp; | - | - | Sistema Relatórios |  |  | EM ANÁLISE
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | f.Quantidade de análise por tipo, grupo, beneficiário, prestador e alçada; | - | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | 1.Relatórios > Autorização
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | g.Relatório de parâmetros dos procedimentos e produtos para a saúde; | - | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | 1.Relatórios > Credenciamento > Parametros dos procedimentos e produtos de saúde | -
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | h.Histórico da solicitação de procedimento; | - | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Relatórios > Autorização > REMOVER - Histórico de solicitação de procedimentos 2. MEU PAINEL - Atendimentos | PARA O RELATÓRIO DINÂMICO: Possível descontinuação do relatório? * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde: | i.Solicitações de procedimentos vinculadas, por beneficiário; |  | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Relatórios > Autorização > REMOVER - Histórico de solicitação de procedimentos 2. MEU PAINEL - Atendimentos | PARA O RELATÓRIO DINÂMICO: Possível descontinuação do relatório? * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.4 Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos | a.Quantidade de atendimentos e ações realizadas por tipo, grupo e beneficiário. | - | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | ANDAMENTO | - | - | - | 1.Relatórios > Atenção Integral à Saúde | -
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle | a.Quantidade e histórico de contas processadas; | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Relatórios > Análise de Contas 2. MEU PAINEL - Contas | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle | b.Quantidade e histórico de contas auditadas; | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | ANDAMENTO | - | - | - | 1.Relatórios > Análise de Contas | 1.Pendente relatórios de Histórico de Contas Auditadas
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle | c.Quantidade e histórico das glosas aplicadas; | - | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Relatórios > Análise de Contas | 1.Relatório de Histórico de Glosas Aplicadas está duplicado * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação N6
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle | d.Censo de pacientes internados; | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Relatórios > Auditoria Concorrente | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação N6
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle | e.Quantidade de ações de auditoria realizadas por tipo, prestador e localidade; |  |  | Sistemas Relatórios |  |  | EM ANÁLISE
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle | f.Contas cobradas e pagas por tipo, prestador, localidade e beneficiário. | - | - | Sistema Relatórios |  | André Machado | EM ANÁLISE | - | - | - | - | -
11.4.7.8.1.6 Coordenação de Tecnologia da Informação: | a.Relatório de perfis de acessos por usuário. | - | - | Sistemas Relatórios |  | André Machado | ENTREGUE / VALIDAÇÃO PLANSERV | - | - | - | 1.Relatórios > Setup | * Definir data previsão validação NELSON * Preparar documentação de entrega após validação N6
11.4.7.8.1.7 FUNSERV | a.Acompanhamento das notas fiscais encaminhadas e pendentes, por prestador e referência; | - |  | Sistemas Relatórios |  |  | EM ANÁLISE
11.4.7.8.1.7 FUNSERV | b.Status de pagamento por prestador e referência; | - |  | Sistemas Relatórios |  |  | EM ANÁLISE
11.4.7.8.1.7 FUNSERV | c.Receita devida e recebida e inadimplência por órgão, beneficiário, grupo familiar e tipo de receita (patronal e consignada). |  |  | Sistemas Relatórios |  |  | EM ANÁLISE

## Cronograma BI QRD
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
| O que? (Ação) | Quem? (Profissional) | início | Fim | Status | Painel | Observações | Incide no cálculo para indicador estratégico
1 | Inserir Identificação dos itens de liminares | Claison | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Entregue | Meu Painel Solicitações
2 | Inserir o histórico de alteração de bandejas | Claison | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Entregue | Meu Painel Solicitações
3 | Inserir valores de matmed de alto custo informado nas solicitações quando ocorrer | Claison | 2018-07-04 | 2018-07-27 | Entregue | Meu Painel Solicitações | Há alguns campos nulos porque não é obrigatório o preenchimento.
4 | Inserir valores apresentados e informados pelos prestadores no contas | Claison | 2018-07-05 | 2018-08-03 | Entregue | Meu Painel Contas | Inclusão de valores apresentados e processsados dos lotes, das guias e dos itens.
5 | Inserir PENDECIAS das GUIAS/ANEXOS/ITENS geradas pelo motor de regras do contas | Claison | 2018-07-03 | 2018-07-27 | Entregue | Meu Painel Solicitações
6 | Informar somente as iniciais dos beneficiários em todos os painéis | Claison | 2018-07-06 | 2018-07-06 | Entregue | Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações | Mantivemos o nome do beneficiários e incluimos um campo com sua iniciais.
7 | Inserir quantidade de lotes inválidos | Claison | 2018-07-24 | - | NA |  | Definir qual a melhor maneira de entregar esse relatório. (Não é item de edital)
8 | Inserir Grupos e Subgrupos dos itens. Usar a classificação que está no credencia | Claison | 2018-07-24 | 2018-08-01 | Entregue Parcialmente | Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações | Os grupos e subgrupos já podem ser consultados no BI, no entanto, o cadastro dos itens ainda precisa ser ajustado. Pretendemos alinhar esse processo na nossa ida à Salvador esta semana.
9 | Inserir data da carga/atualizações nos painéis | Claison | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Entregue | "Meu Painel Contas Meu Painel Solicitações" | Todo painel apresenta a data da carga atual.
10 | Inserir ID_LOTE, ID_GUIA e data do envio do lote . | Claison | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Entregue | Meu Painel Contas | Campos inseridos.
11 | Criar “Meu Painel” do módulo de atendimentos do relacionamento com beneficiário | Patrick | 2018-06-27 | 2018-08-03 | Aguardando cliente | Meu Painel Atendimentos | Paniel disponibilizado para o cliente avaliar se atende às exigências (itens) do edital.
12 | Criar painel com custo e tempo médio de internação | Claison | 2018-07-09 | - | Aguardando cliente | Planserv_Analítico de Internação | Como esse painel não faz parte do edital, ele ficou em stand by.
13 | Criar painel de movimentação cadastral com seguintes indicadores:3.1 – Qtd de Ativos e Inativos por mês. Crescimento de Carteira (Inclusões e Exclusões) 3.2 – Qtd Recém Nascidos por mês 3.3 – Qtd Beneficiários por Órgão por mês 3.4 – Qtd Dependentes e Agregados por mês 3.5 – Qtd Beneficiários por Faixa Etária e Idade por mês 3.6 – Qtd Beneficiários por Faixa Salarial 3.7 - Qtd Beneficiários por Sexo 3.8 - Qtd Beneficiários que possuem liminar para continuar no plano (Grau de Parentesco) 3.9 - Qtd Beneficiários Inadimplentes 3.10 - Qtd Beneficiários Centenários 3.11 – Informar beneficiários que tiveram alta por óbito do regulação | Patrick/Claison | 2018-07-16 | 2018-08-16 | Desenvolvimento | Planserv_Movimentacao Cadatral | Incluir itens 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
14 | Produtividade na Auditoria de Contas | a definir | 2018-08-06 | 2018-08-23 | Desenvolvimento |  | Este painel não está contido no edital.
15 | Criar painel do Perfil do Prestador | Osimar/Claison | 2018-06-29 | 2018-08-23 | Desenvolvimento | Planserv_Perfil Prestador | Este painel não está contido no edital, no entanto ele foi desenvolvido para atender uma necessidade de negócio. O cliente já solicitou melhorias.

## Sumário
Avanço | (Vários itens)
| 1-Alta |  | 2-Média |  | 3-Baixa |  | Total Qt. Itens | Total %
| Qt. Itens | % | Qt. Itens | % | Qt. Itens | %
BI | 1 | 4.545% | 7 | 31.82% |  | 0% | 8 | 36.36%
Contas |  | 0% | 1 | 4.545% |  | 0% | 1 | 4.545%
Geral | 1 | 4.545% | 2 | 9.091% |  | 0% | 3 | 13.64%
SLA |  | 0% | 2 | 9.091% |  | 0% | 2 | 9.091%
TI |  | 0% | 2 | 9.091% |  | 0% | 2 | 9.091%
TI | 7 | 31.82% | 3 | 13.64% | 2 | 9.091% | 12 | 54.55%
Cadastro | 2 | 9.091% |  | 0% |  | 0% | 2 | 9.091%
Contas | 1 | 4.545% |  | 0% |  | 0% | 1 | 4.545%
Faturamento | 1 | 4.545% |  | 0% |  | 0% | 1 | 4.545%
Pagamento | 1 | 4.545% |  | 0% |  | 0% | 1 | 4.545%
Regulação | 1 | 4.545% | 1 | 4.545% | 2 | 9.091% | 4 | 18.18%
TI | 1 | 4.545% | 2 | 9.091% |  | 0% | 3 | 13.64%
TI/BI | 1 | 4.545% | 1 | 4.545% |  | 0% | 2 | 9.091%
Geral | 1 | 4.545% |  | 0% |  | 0% | 1 | 4.545%
Gestão |  | 0% | 1 | 4.545% |  | 0% | 1 | 4.545%
Total geral | 9 | 40.91% | 11 | 50% | 2 | 9.091% | 22 | 100%

## Sumário Chamados
Tipo de Item | (Tudo)
Prioridade | (Tudo)
Resolução | (Tudo)
Rótulos de Linha | Chamados
Aberto | 1
Aguardando solicitante | 16
Aguardando Suporte | 1
Em Análise | 25
Encaminhado para Desenvolvimento | 23
Encerrado | 53
Total geral | 119

## Diagnóstico detalhado
Detalhamento de Inconsistências/Pendências encontradas na Base de Suporte a Decisão
Item | Descrição | Banco de dados | Resolução | Evidência/Exemplo
Totais referentes a contas | Valores não são conferidos, e não batem com totais gerais de pagamento | DW | Item sendo tratado como foco do ID 3 do painel de controle (Análise de Valores carregados no BI )
Ocorrências de guias | Inconsistências devido a problemas frequentes em cargas (defazagem de dados) | DW | Item sendo tratado com chamados e também será alvo do ID 3
Valores de Grupos, Subgrupos e Grupo Planserv | Informações imcompletas, com muitos itens sem classificação | Operacional | Tratado em reunião do dia 01/08/18, está sendo conduzida revisão e foi priorizado por André Machado. Não existem mais valores nulos, porém deve ser avaliado pela área técnica quanto ao conteúdo.
Campos de valor informado, glosa edital, valor de recurso | Não é possível avaliar valores de recurso, separar glosa técnica de glosa edital ou glosa 358 | Operacional | Campos iniciais previsão somente valor liberado, glosado e cancelado, foi adicionado valor em analise, porém conforme demonstrado pela dificuldade em extração de dados do passivo da glosa edital, uma mudança no lançamentos por prestador é necessária para posterior consolidação no BI | Ainda não disponível
Número total de beneficiários | Informações distintas em relação ao módulo de cadastro, módulo de AIS e lista de beneficiários para medição de SLA | Operacional | Valores divergentes em cada ponto de visualização, um trabalho deve ser realizado diretamente na base do cadastro, funcionalidade de sistema que permita contar o total de beneficiários em qualquer data de referência, este total deve então ser apresentado em todos os outros módulos e no BI
Ausência de especialidade para itens da tabela | Atualmente o sistema não relaciona uma especialidade para cada item da tabela, limitando a análise | Operacional | Citado em reunião do dia 01/08/18, trabalho reportado como em andamento por Ana Cláudia | Ainda não disponível
Ausência de classificação de liminar em contas | As informações de liminar presentes em autorização ainda não foram correlacionadas a conta, para avaliação de custos | DW | Tratado em reunião do dia 24/07/18, não consta no cronograma atualizado da equipe de BI. ID 18 no painel. | Ainda não disponível
Nomeclatura de itens no Power BI | Pastas e campos apresentam nome original do banco de dados | DW | Subiu para produção devido à visita do TCE
Dados de SLA | Painel de controle de SLA apresenta inconsistências quanto a quantidade de itens, datas de abertura versus fechamento e classificações que tem influência no resultado do indicador | DW | Citado em reuniões de fechamento, em reunião de BI e recentemente novo conjunto de evidências foi capturado por Luis, será tratado em próxima reunião de fechamento de SLA

## Sprint 25 PSV
Chave da item | Responsável | Prioridade | Status | Criado | Resumo | Descrição | Story Points
GP-315 | Beatriz Fauaze | Medium | Em andamento | 2018-06-25 17:16 | Proposta de piloto para rede preferencial | DdP 22: Avaliação dos requisitos técnicos; estudo de impacto financeiro; viabilidade jurídica; DdP 23: Definição dos requisitos técnicos; valor de contratação e consulta à PGE; DdP 24: Validação técnica da proposta; reunião com possíveis prestadores interessados; encaminhar consulta para PGE; DdP 25: Validação técnica da proposta; reunião com possíveis prestadores interessados; encaminhar consulta para PGE;" | 5
GP-324 | Andressa Schettini | Medium | Itens Pendentes | 2018-07-23 14:37 | Cadastro Online - Validação e testes | DdP 24: Aprovação da ferramenta e relatório de validação; DdP 25: Aprovação da ferramenta e relatório de validação;" | 3
GP-328 | Nelson Simões | Medium | Itens Pendentes | 2018-08-17 15:21 | Confiabilidade dos dados carregados no BI | Ddp: Entrega completa do fluxo de validação de dados carregados; para medidas; dimensões; informações preenchidas ou nulas; e validação da aplicação do fluxo pelo Planserv; | 3
GP-329 | Beatriz Fauaze | Medium | Itens Pendentes | 2018-08-17 15:40 | Verificação da aplicação das regras e parâmetros de regulação | Ddp: Conjunto de dados para cada regra, validada a aplicação para os 10 primeiros itens da curva A de custos; | 3
GP-330 | Jurandy Freitas | Medium | Itens Pendentes | 2018-08-17 15:41 | Verificação da aplicação das regras e parâmetros de contas | Ddp: Conjunto de dados para cada regra; validada a aplicação para os 10 primeiros itens da curva A de custos; | 5
GP-331 | Andressa Schettini | Medium | Itens Pendentes | 2018-08-17 15:42 | Batimento da base cadastral de benefíciários | Ddp: Validação do relatório de divergência de vidas e elaboração do plano de ação para tratamento das diferenças | 3
GP-332 | David Carvalho | Medium | Itens Pendentes | 2018-08-17 15:44 | CONSIG Executivo e Outros Poderes | Ddp: Validação da ferramenta | 3
GP-333 | Vanessa Esmeraldo | Medium | Itens Pendentes | 2018-08-17 16:12 | Revisão do fluxo e rotina de acompanhamento de liminares | Ddp: Elaboração da rotina de acompanhamento de liminares; de modo sistematizado; levando em consideração alinhamento interno e externo; | 3

## Relatórios do Edital (Obsoleto)
Abaixo estão listadas as seções do Edital referentes ao módulo relatórios, os itens dentro da faixa amarela foram apresentados pela equipe de BI, e precisam ser avaliados pela equipe de negócio sobre sua integridade e completude. Os itens na faixa vermelha ainda não foram apresentados e precisam ser tratados em uma entrega consolidada, ainda que a mesma não seja realizada pelo módulo analítico/BI
11.4.7.8 Módulo Relatórios
11.4.7.8.1 O sistema deve permitir a geração de relatórios básicos, conforme as descrições que seguem.
11.4.7.8.1.1 Beneficiários
a.Histórico de atendimento do beneficiário;
b.Quantidade de atendimentos e ações realizadas por tipo, grupo e beneficiário;
c.Extrato de utilização do beneficiário;
d.Quantidade de beneficiários por:
(i)Tipo de plano;
(ii)Faixa etária e gênero;
(iii)Órgão de lotação;
(iv)Com ação judicial;
(v)Por vínculo;
(vi)Por domicílio (macrorregião, distrito sanitário, logradouro, CEP);
(vii)Por faixa salarial.
e.Estatísticas do total de beneficiários;
f.Acompanhamento das divergências cadastrais;
11.4.7.8.1.2 Rede de Prestadores
a.Quantidade de pedidos de credenciamento por:
(i)Especialidade e subespecialidade;
(ii)Nome do candidato;
(iii)Bairro (distrito sanitário);
(iv)Região (macro e micro);
(v)Cidade;
(vi)Regime de atendimento;
(vii)Procedimento;
(viii)Classificação;
(ix)Edital;
(x)Tipo de estabelecimento.
b.Acompanhamento de atendimentos ao prestador, com histórico e tempo médio de resposta;
c.Histórico de ocorrências do prestador;
d.Quantidade de prestadores por:
(i)Especialidade e sub-especialidade;
(ii)Nome do credenciado e razão social;
(iii)Bairro (distrito sanitário);
(iv)Região (macro e micro);
(v)Cidade;
(vi)Regime de atendimento;
(vii)Procedimento;
(viii)Classificação;
(ix)Edital;
(x)Tipo de estabelecimento;
(xi)Faturamento;
(xii)Glosa;
(xiii)Corpo clínico;
(xiv)Cota.
11.4.7.8.1.3 Coordenação de Saúde:
a.Utilização do beneficiário;
b.Relatório de beneficiários com limitações cadastrais e autorizações vigentes;
c.Relatório de regras de regulação;
d.Relatório de fluxo de regulação;
e.Relatório de rastreamento de regulações com log de operador e timestamp;
f.Quantidade de análise por tipo, grupo, beneficiário, prestador e alçada;
g.Relatório de parâmetros dos procedimentos e produtos para a saúde;
h.Histórico da solicitação de procedimento;
i.Solicitações de procedimentos vinculadas, por beneficiário;
11.4.7.8.1.4 Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos
a.Quantidade de atendimentos e ações realizadas por tipo, grupo e beneficiário.
11.4.7.8.1.5 Coordenação de Controle
a.Quantidade e histórico de contas processadas;
b.Quantidade e histórico de contas auditadas;
c.Quantidade e histórico das glosas aplicadas;
d.Censo de pacientes internados;
e.Quantidade de ações de auditoria realizadas por tipo, prestador e localidade;
f.Contas cobradas e pagas por tipo, prestador, localidade e beneficiário.
11.4.7.8.1.6 Coordenação de Tecnologia da Informação:
a.Relatório de perfis de acessos por usuário.
11.4.7.8.1.7 FUNSERV
a.Acompanhamento das notas fiscais encaminhadas e pendentes, por prestador e referência;
b.Status de pagamento por prestador e referência;
c.Receita devida e recebida e inadimplência por órgão, beneficiário, grupo familiar e tipo de receita (patronal e consignada).

## Chamados
Tipo de Item | Chave | Resumo | Responsável | Solicitante | Prioridade | Situação | Resolução | Criado | Atualizado | Pendências Linkadas | Cliente | Projeto | Descrição | Tempo até a primeira resposta | Tempo de resolução
Suporte | PLN-121 | Atualização de dados da ST1 | Claison do Nascimento | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-23 11:12 | 2018-08-24 11:22 |  |  | Planserv | Após realização de testes, verificamos que data do maior registro da tabela ST1.SAP_ATENDIMENTO_HISTORICO é 23/05/2018. Favor verificar o ocorrido. | 9h 59m
Erro | PLN-120 | Erro no Relatório de ISS | Gisele Locks | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-08-23 10:48 | 2018-08-23 14:53 |  |  | Planserv | Não estamos conseguindo extrair relatório de ISS, não apresenta informações em tela/pdf ou mensagem erro, clicamos em pesquisar e nada acontece. Lembramos que o referido relatório é utilizado para o pagamento de ISS aos Municípios, e sem ele não temos como obter as informações necessárias para a geração das guias de ISS, o que pode gerar atrasos e ocorrência de multas e juros. | 9h 59m
Suporte | PLN-119 | Nova Versão Pagamento Planserv | Gabriel Ricardo | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-08-20 14:37 | 2018-08-22 11:45 |  |  | Planserv | Boa tarde, Visualizamos o Relatório de Liquidações, PAG-773, disponibilizado no módulo de Pagamentos do sistema Qualirede, sobre o qual percebemos algumas situações que precisam de ajustes, conforme o que foi solicitado: 1 - O sistema não está permitindo extrair a listagem de liquidações realizadas em apenas uma data (exemplo abaixo), essa opção é essencial para a conferência de informações entre os sistemas Fiplan e Qualirede, vez que é efetuada diariamente: 2 - O relatório possui apenas a possibilidade de pesquisar por data de pagamento. É preciso acrescentar a pesquisa por data de liquidação, conforme consta da solicitação do relatório, vez que esta opção possibilitará verificar quais liquidações ainda estão sem confirmação de pagamento, item necessário para o batimento de informações entre os sistemas Fiplan e Qualirede; 3 - Alterar o nome do relatório no formato pdf, atualmente está Relatório de ISS, modificar para Relatório de Liquidações: Portanto, estes foram os pontos verificados no momento e que precisam de ajustes. Estimativa entrega: 27/08/2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-118 | Problema na visualização dos anexos do sistema de Atendimento | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-20 10:02 | 2018-08-20 13:15 |  |  | Planserv | Favor analisar o relato do atendente do SAC. "A atendente Guiomar, do posto SAC Barra informa que os anexos que estavam contidos, na sexta-feira (17/08/2018), no protocolo 20180816001233 sumiram hoje(20/08/2018)." | 9h 59m
Melhoria | PLN-117 | DISPONIBILIZAÇÃO RELATÓRIO DE CONTAS MÉDICAS EM FORMATO XML | Gisele Locks | Renato Correa | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-08-17 17:50 | 2018-08-24 09:12 |  |  | Planserv | Solicito que seja disponibilizado relatório de contas médicas em formato XML, pois até a data de hoje o mesmo somente foi oferecido em excel e pdf, dificultando o trabalho dos prestadores para identificar as guias e seus respectivos encaminhamentos (glosas técnica, recusas, estornos, etc.). Conforme manifestação de André e Paulo a referida ferramenta estaria disponível até o final do dia hoje(17/08/2018). Segue print do sistema onde será disponibilizada a ferramenta. | 3d 11h
Suporte | PLN-116 | Informações EBDA | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-08-14 14:12 | 2018-08-14 14:42 |  |  | Planserv | Com fim de compor subsidiar resposta à PGE , e as demais coordenações internas, peço, por gentileza, as seguintes informações referente aos colaboradores da EBDA, quais sejam: * Quantitativo de beneficiários em novembro/2015 * Quantitativo atualizado de beneficiários por tipo de dependência atual * Quantitativo atualizado de beneficiários aposentados * Valor atualizado da contribuição de cada beneficiário | 9h 59m
Melhoria | PLN-115 | Sistema Descredencia | Gabriel Ricardo | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-08-14 09:14 | 2018-08-23 13:37 |  |  | Planserv | Viabilizar a construção e implantação de ferramenta para processamento e acompanhamento do procedimento de descredenciamento, por intermédio de módulo gerencial constante no sistema operacional da QUALIREDE. Estimativa entrega: 21/08/2018 (Entendimento sobre o documento) | 3d 11h
Suporte | PLN-114 | Extração de relatório dos beneficiários SUPREV | Sem responsável | Diego Oitaven Barral | Baixa | Aberto | Não Resolvido | 2018-08-13 14:07 | 2018-08-13 14:10 |  |  | Planserv | Favor relacionar as informações de acordo com anexo. Filtro: - Ativos -Aposentados Órgão: Funprev Órgão: Funprev - Inativos Saida: - Relatório em excel - Arquivo texto separado por " ; " | 9h 59m
Suporte | PLN-113 | Verificação de beneficiários excluidos no TOP e ativos na QR | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-08-08 09:12 | 2018-08-15 10:11 |  |  | Planserv | Identificamos casos de beneficiários titulares que estão excluídos no TOP e ativos na Qualirede sem contribuir para o plano, abaixo, os exemplos discriminados pelo nome e código de identificação, vejamos: 1) ALESSANDRO PACHECO DORIA 02557522538 00 9 2) AGNELINA MEDINA COSTA 07411863572 00 5 3) EMANUELA ARGUELO BASTOS 89991940510002 4) ULISSES BRITTO JUNIOR 11515600572005 5) ZEFERINO JOSE LEAL DE GUENA NETO 07658176591000 6) WILSON DA CONCEICAO 17929946134004 | 9h 59m
Melhoria | PLN-112 | Funcionalidade para isenção de biometria pelo operador do SAC | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-08-08 09:08 | 2018-08-14 08:55 |  |  | Planserv | Criação da funcionalidade de isenção de biometria para os postos SAC no sistema de Relacionamento. Estimativa entrega: 20/08/2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-111 | Quantitativo de vidas | André Filipe Romão | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-06 17:10 | 2018-08-14 08:55 |  |  | Planserv | Favor informar a média da quantidade de beneficiários no ano de 2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-110 | Alteração ISS MURITBA | Sem responsável | Diego Oitaven Barral | Média | Em Análise | Não Resolvido | 2018-08-06 11:34 | 2018-08-13 13:24 |  |  | Planserv | Solicitamos alteração no sistema Qualirede dos dados de recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA, consignação de ISS da LIQ dos prestadores situados nos referido Município, consoante informações em anexo. | 9h 59m
Suporte | PLN-109 | Extração de informação - Relatório de Governo | Thiago Luiz Schmitz | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-08-03 15:52 | 2018-08-20 08:46 |  |  | Planserv | Extração de informações para relatório de governo. Segue documento com a solicitação. Vale ressaltar que apesar do prazo final ser 31/08/2018, ficou acordado que seriam realizadas 4 entregas no decorrer do mês. Obs: Essa atividade já foi conversada com Dulcemar e está sobre sua atenção. | 9h 59m
Melhoria | PLN-108 | Inclusão de filtro no relatório de faturamento | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-08-03 15:19 | 2018-08-08 15:10 |  |  | Planserv | Solicito criação de novos filtros. Filtro: - Saldo Devedor - Saldo Credor Local: FATURAMENTO > Relatórios > Relatório de faturamento. Chamado Ref. (PLN-54) | 3d 11h
Suporte | PLN-107 | Relatório de pensionista previdenciário | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-08-03 10:51 | 2018-08-03 11:12 |  |  | Planserv | Favor enviar em um excel as informações definidas no layout anexo, sobre os associados ATIVOS que são pensionistas previdenciários. Código Contrato: 78 Estimativa Entrega: 03/08/2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-106 | Erro na visualização de NF | Gisele Locks | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-03 09:37 | 2018-08-06 09:09 |  |  | Planserv | A consulta do status da nota fiscal no módulo de credenciamento está com problemas, os prestadores não conseguem visualizar se a nota foi cadastrada/recusada/aprovada. Estimativa entrega: 06/08/2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-105 | Cruzamento de dados QR x SIRH | Sem responsável | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-08-02 10:44 | 2018-08-22 15:09 |  |  | Planserv | Cruzamento do arquivo SIRH com o sistema Qualirede a fim de verificar: 1 - Quem está ativo sem pagamento 2 - Quem está inativo pagando 3 - Quantidade de vidas. Obs: Seguem arquivos juntamente com layout Estimativa entrega: 13/08/2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-104 | Extração das informações Contas Junho/2018 | Thiago Luiz Schmitz | Diego Oitaven Barral | Média | Em Análise | Não Resolvido | 2018-08-01 11:33 | 2018-08-07 09:41 |  |  | Planserv | Solicito a extração das informações de sistema abaixo listadas, referente ao mês de junho/2018. Chamado Similar: 1.PLN-59 2.PLN-84 Total de beneficiários (Titulares, Dependentes, Agregados); Gastos com pagamentos de serviços de saúde (Gastos Com a Assistência); Total de valores gastos com Consultas eletivas; Quantitativo de Consultas; Total de valores gastos com Atendimentos de Emergência; Total de Atendimentos de serviços Emergência; Total de valores gastos com Exames; Quantitativo de Exames; Estimativa Entrega: 10/08/2018 | 9h 59m
Suporte | PLN-103 | Importação arquivo RH Bahia Agosto | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-07-31 10:43 | 2018-08-07 10:35 |  |  | Planserv | Importação arquivo RH Bahia, referência Agosto. Chamado similar: PLN-78 Estimativa entrega: 01/08/2018 | 9h 59m
Erro | PLN-102 | B.I de Autorização sem carregar corretamente | Claison do Nascimento | Renato Correa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-07-30 13:57 | 2018-08-01 09:13 |  |  | Planserv | A ultima data de finalização da GUIA é 14/07/2018 e a ultima atualização foi no dia 29/07/2018 conforme print em anexo. | 7h 59m | 2d 21h
Suporte | PLN-101 | Ajuste de perfil de usuário e redefinição de senha | Sergio Luis Sena Machado | Renato Correa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-07-26 14:47 | 2018-08-02 11:21 |  |  | Planserv | Boa tarde, em função de não ter tido resolução pelo canal combinado, estou abrindo um suporte para a resolução: Segue os emails em anexo | 9h 59m
Erro | PLN-100 | Inconsistência no Módulo Analítico - "Meu Painel de Solicitação" | Claison do Nascimento | Renato Correa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-07-25 13:56 | 2018-07-26 18:10 |  |  | Planserv | Ao realizar a consulta semanal do relatório que sempre montamos, notamos a presença de apenas duas bandejas "Motor" com 35194 e 12 de Consultoria - Medicamento de Alto Custo. Segue print em anexo. | 7h 59m | 2d 8h
Suporte | PLN-99 | Parecer de Rogério Ferreira em Guia sem registro em log nem Histórico | João Pedro dos Anjos | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-24 14:47 | 2018-08-07 09:43 |  |  | Planserv | Porque o parecer de Rogério Ferreira em Guia(9533175) ficou sem registro em log e nem no Histórico de Guia? | 9h 59m
Suporte | PLN-98 | Dados do Procedimento em branco | Charles Schulz | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-23 11:53 | 2018-08-06 19:47 |  |  | Planserv | Ao Clicar no botão informação na Aba “Dados Procedimento Realizado” para poder buscar as informações do item, nada foi carregado nesta tela, conforme prints em anexo. | 9h 59m
Melhoria | PLN-97 | Sistema Cadastro On-line | André Mendes Duarte | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-23 11:00 | 2018-08-10 15:42 |  |  | Planserv | Desenvolvimento de sistema do cadastro on-line. Segue documento de requisitos. | 3d 11h
Suporte | PLN-96 | Atendimento por liminar - call center | Lucas Goularte Godoy | Renato Correa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-07-23 10:54 | 2018-07-23 16:26 |  |  | Planserv | Informo que desde quinta não aparece a possibilidade de filtro no módulo Relacionamento com o beneficiário para o tipo "Solicitação Beneficiário", subtipo "atendimento por liminar", razão pela qual estamos impossibilitados de responder aos questionamentos dos beneficiários via callcenter. Ressalto que a correção dessa busca de grande importância para evitar informações de descumprimento liminar em juízo. | 9h 59m
Melhoria | PLN-95 | Relatório PDF sobre os dados cadastrais do beneficiário | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-19 15:28 | 2018-08-08 10:40 |  |  | Planserv | A extração de um documento em PDF para impressão com informações cadastrais do beneficiário, histórico e carências em tela única. Estimativa entrega: 19/08/2018 | 3d 11h
Melhoria | PLN-94 | Criação de B.I para Ocorrências de Credenciamento | Claison do Nascimento | Renato Correa | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-07-19 14:45 | 2018-08-20 12:20 |  |  | Planserv | Precisamos de um área no módulo Analítico para construir consultas e painéis com os dados de ocorrências do sistema de credenciamento. | 3d 11h
Melhoria | PLN-93 | Sinalizar beneficiário sob liminar | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-19 11:45 | 2018-08-23 13:27 |  |  | Planserv | Sinalização de beneficiários sob liminar no cadastro para evitar exclusão indevida de beneficiários e multas. | 3d 11h
Melhoria | PLN-92 | Envio do número do cartão para novos beneficiários | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-19 11:40 | 2018-08-01 16:01 |  |  | Planserv | Encaminhar e-mail aos beneficiários informando o número da carteira e o início do benefício, após finalização do cadastro. Estimativa entrega: 30/08/2018 | 3d 11h
Suporte | PLN-91 | Relatório Glosa de Edital Março a Junho de 2018 | Thiago Muniz Lessa | Renato Correa | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-18 16:05 | 2018-08-15 18:51 |  |  | Planserv | Necessito de um relatório Glosa de Edital Março a Junho de 2018 com os seguintes campos: - Mes/Ano - Valor Informado - Valor de Revisão - Valor Glosado - Valor de Glosa Portaria 358 - Valor Glosa de Edital | 9h 59m
Suporte | PLN-90 | Usuários Homologação | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-07-18 11:23 | 2018-07-19 11:22 |  |  | Planserv | Favor criar em homologação os mesmos usuários e perfis existentes em produção para: - diego.barral - renato.correa Estimativa entrega: 19/07/2018 | 9h 59m
Melhoria | PLN-89 | Acesso a dados cadastrais | Charles Schulz | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-16 11:21 | 2018-08-06 19:47 |  |  | Planserv | Acesso as dados cadastrais do beneficiário (endereço) no módulo de autorização. | 3d 11h
Melhoria | PLN-88 | Sinalização de guia | Charles Schulz | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-16 11:12 | 2018-08-06 19:47 |  |  | Planserv | No grid de busca da tela de pesquisa solicitação, solicito colocar uma sinalização das guias de liminares na tela principal da pesquisa. | 3d 11h
Melhoria | PLN-87 | Busca de Prestadores | Charles Schulz | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-16 11:00 | 2018-08-06 19:48 |  |  | Planserv | Colocar um filtro de busca do prestador pelo CNPJ, na tela de pesquisa solicitação. | 3d 11h
Suporte | PLN-86 | Listagem de códigos provisórios | Gabriel Ricardo | Renato Correa | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-07-16 10:51 | 2018-08-09 08:26 |  |  | Planserv | Solicitamos uma planilha com todos os códigos "provisórios" (e demais campos que identificam o registro, nome, valor, etc.) criados pela Qualirede. Vale para materiais, OPME e medicamentos; | 9h 59m
Suporte | PLN-85 | Listagem de Autorização excepcional | Sem responsável | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-16 10:45 | 2018-08-20 09:29 |  |  | Planserv | Solicitamos uma lista com todas as guias que tiveram autorização em caráter excepcional (seja por liminar ou não). | 9h 59m
Suporte | PLN-84 | Extração das informações Contas Abril e Maio /2018 | Sem responsável | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-16 09:48 | 2018-08-20 09:29 |  |  | Planserv | Solicito a extração das informações de sistema abaixo listadas, referente ao mês de Abril/2018 e outro para o mês de Maio/2018. ( Chamado Similar: PLN-59 ) Total de beneficiários (Titulares, Dependentes, Agregados); Gastos com pagamentos de serviços de saúde (Gastos Com a Assistência); Total de valores gastos com Consultas eletivas; Quantitativo de Consultas; Total de valores gastos com Atendimentos de Emergência; Total de Atendimentos de serviços Emergência; Total de valores gastos com Exames; Quantitativo de Exames; Estimativa Entrega: 20/07/2018 | 9h 59m
Melhoria | PLN-83 | Cancelamento de guia com liminar pelo prestador | Bernardo João Rachadel Junior | Diego Oitaven Barral | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-13 15:26 | 2018-07-13 17:14 |  |  | Planserv | O sistema está permitindo que prestadores apaguem guias de liminar. Isso já vem acontecendo desde o início da implantação e já foi apontado num e-mail em 30/05/2018. Contudo, hoje foram identificadas duas situações com guias de liminares canceladas. | 3d 11h
Melhoria | PLN-82 | Informe de Rendimentos do prestador | Gabriel Ricardo | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-12 16:17 | 2018-08-07 13:56 |  |  | Planserv | DESENVOLVER MÓDULO DE CONSULTA AO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – DIRF; Estimativa entrega: 01/10/2018 | 3d 11h
Melhoria | PLN-81 | CONSULTA AO PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O PRESTADOR | Thiago Muniz Lessa | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-12 16:12 | 2018-08-07 09:06 |  |  | Planserv | DISPONIBILIZAR CONSULTA AO PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O PRESTADOR, COM AVISO DE RECUSA DA NOTA FISCAL DE FORMA AUTOMÁTICA Falta acrescentar a data de aprovação da nota fiscal na tela existente; Falta disponibilizar ao prestador a capa financeira e a data de confirmação do pagamento; Estimativa entrega: 20/07/2018 | 3d 11h
Melhoria | PLN-80 | Empenho para último mês do ano | Gabriel Ricardo | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-12 16:05 | 2018-08-07 13:56 |  |  | Planserv | VIABILIZAR O MODO DE REALIZAÇÃO DO EMPENHO DA REFERÊNCIA 12/2018 (E DEZEMBRO DOS PRÓXIMOS ANOS) Empenho realizado por estimativa pelo TOP. | 3d 11h
Melhoria | PLN-79 | Controle de ISS | Gizelle Costa | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-12 16:01 | 2018-07-12 16:56 |  |  | Planserv | DESENVOLVER MECANISMO DE CONTROLE DO RECOLHIMENTO DE ISS NO MÓDULO DE PAGAMENTOS Estimativa entrega: 06/08/2018 | 3d 11h
Melhoria | PLN-78 | Importação dos arquivos do RH Bahia | André Filipe Romão | Diego Oitaven Barral | Alta | Encerrado | Encerrado | 2018-07-12 10:36 | 2018-08-23 17:34 |  |  | Planserv | Importação dos arquivos do RH Bahia referência julho | 3d 11h
Melhoria | PLN-77 | IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS FINANCEIROS | Thiago Muniz Lessa | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-11 17:23 | 2018-08-03 17:49 |  |  | Planserv | IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS FINANCEIROS INCIDENTES NO VALOR LÍQUIDO DO PRESTADOR | 3d 11h
Suporte | PLN-76 | Endereços inválidos | Sergio Luis Sena Machado | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-07-11 16:40 | 2018-07-18 10:37 |  |  | Planserv | Foram encontrados beneficiários com endereço de Minas Gerais. Favor avaliar o cadastro dos beneficiários listados: 00289019591009 00292184549021 00316830534020 00423785591006 00579181553020 00676624553017 00717096572000 00737138564039 00787752568000 01697200559008 01768922578027 01883879515006 01947583549046 02191415504032 02610787553030 02764008520005 02765722544022 | 3d 11h
Melhoria | PLN-75 | Relatório de Liquidações Geradas | Gabriel Ricardo | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Concluída | 2018-07-11 11:58 | 2018-08-23 11:26 |  |  | Planserv | IMPLEMENTAR O RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES GERADAS (NÃO COMPUTAR LIQ GERADA E DEPOIS CANCELADA), NOS SEGUINTES TERMOS: 1 – COM OS SEGUINTES FILTROS: 1.1 - Importação NOB – Retorno: SIM OU NÃO 1.2 - Data da geração da liq. ; Ou (pesquisa pode ser feita por um parâmetro ou outro) 1.3 - Data do pagamento (data informada na importação NOB-Retorno/Data finalização LIQ); 1.4 - CNPJ do Credor: (Campo opcional) a pesquisa pode ser individual ou geral; 1. 5 - Competência: (campo opcional) 1.6 - Tipo do prestador: Credenciado ou Referenciado (campo opcional); 2 – FORMAS DE ORDENAÇÃO: 2.1 - Por CNPJ; 2.2 - Por Valor pago crescente; 2.3 - Por Valor pago decrescente; 3 – FORMATO DA SAÍDA 3.1 - Relatório em PDF; ou 3.2 - Arquivo p/Excel. 4 – COLUNAS DO RELATÓRIO: CNPJ, Razão Social, Referência (competência), Número do Empenho, Data do pagamento (data informada na importação NOB-Retorno\data finalização LIQ), Valor Bruto, Valor do IR, Valor do ISS, Valor líquido. Na última página os totais de cada coluna. Relatório similar existe no sistema Top Saúde, sendo necessário para apurar diversas informações, a exemplo do batimento de liquidações realizadas via integração com o Fiplan, conferência de valores liquidados, conferência de valores retidos dos prestadores para informação da DIRF, e etc. | 3d 11h
Suporte | PLN-74 | Relatórios Custo e Quantidade de Home Care | Jardel França | Renato Correa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-11 10:27 | 2018-08-06 19:50 |  |  | Planserv | A área de regulação está precisando monitorar a atenção domiciliar, sendo assim, precisamos gerar alguns relatórios, conforme descrito em anexo. Podemos confirmar a entrega dos relatórios para sexta-feira(11/07/2018)? | 6h 10m
Melhoria | PLN-73 | CEP não encontrado na base de dados | Sergio Luis Sena Machado | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-10 16:27 | 2018-08-15 15:40 |  |  | Planserv | Cadastrar todos os CEPs do Estado da Bahia no sistema QR. A exemplo do cep de remanso, 47.200-000 que não conseguimos atualizar | 3d 10h
Melhoria | PLN-72 | Protocolo de notas fiscal eletrônica | Thiago Muniz Lessa | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-10 16:13 | 2018-08-03 16:45 |  |  | Planserv | Desenvolver solução para migrar o protocolo de notas físicas em papel para protocolo de nota eletrônica digital. | 1d 18h
Melhoria | PLN-71 | Cadastro On-line | Israel Zeferino | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-07-10 16:08 | 2018-07-23 10:58 |  |  | Planserv | Favor enviar a definição do escopo do sistema de cadastro on-line a ser desenvolvido pela QR. Prazo definido pela coordenação: 23/07/2018 | 2d 13h
Melhoria | PLN-70 | Solução para acompanhamento de pendências | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-06 11:11 | 2018-08-08 10:43 |  |  | Planserv | Na tela de pesquisa do módulo de Relacionamento com o Beneficiário, o usuário (Andressa) necessita identificar quais chamados precisam da assinatura dela. Para isso, ela filtra a situação do chamado (Assinatura) e o período da Data de criação do chamado(Filtro disponível na tela). Levando em consideração que um chamado pode ser aberto em 02/2018 e só ter sua situação alterada para 'Assinatura' apenas em 06/2018 e que o período máximo de dias do filtro é de 60 dias, o usuário é obrigado a realizar diversas pesquisas para saber se existe uma pendência de Assinatura para ela. Gostaríamos de uma solução para facilitar a identificação dessas e outras pendências do usuário. Essa situação já foi conversada com Bernardo. | 3d 11h
Melhoria | PLN-69 | Operador SAC - Extrato Utilização | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-05 11:11 | 2018-08-23 13:25 |  |  | Planserv | Criar funcionalidade para visualização do extrato de utilização do beneficiário pelo operador no sistema (SAC), uma vez que, o mesmo não pode entrar com a senha do beneficiário para visualizar no site. | 3d 8h
Melhoria | PLN-68 | Melhorias na tela de pesquisa beneficiário | André Filipe Romão | Diego Oitaven Barral | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-07-04 15:27 | 2018-08-06 19:50 |  |  | Planserv | 1. Incluir situação cadastral do beneficiário no grid de resultado. Print de tela 2. Identificação (Legenda) e padronização (Existem excluídos e ativos em vermelho) das cores da fonte no grid de resultados. 3. Trocar o filtro Situação de Avançado para Básico e tornar o valor Ativo como padrão. Print de tela 4. Atualmente o Botão 'Voltar' é utilizado para acessar o titular quando o beneficiário selecionado é um dependente. Favor ajustar para que o botão 'Voltar' retorne para a tela anterior com os mesmos filtros selecionados anteriormente. | 2d 15h
Melhoria | PLN-67 | Importar histórico cadastral do beneficiário | André Filipe Romão | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Duplicado | 2018-07-04 15:22 | 2018-07-09 10:45 |  |  | Planserv | Migrar do Top Saúde para o sistema QR o histórico cadastral do beneficiário. | 16h 38m
Melhoria | PLN-66 | Visualização do grupo familiar pelo dependente | André Filipe Romão | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Duplicado | 2018-07-04 15:20 | 2018-07-05 14:24 |  |  | Planserv | Incluir no detalhamento do beneficiário o grupo familiar com o titular e os outros dependentes. | 2d 12h
Melhoria | PLN-65 | Ausência do ícone "Nuvem" no módulo | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-07-04 15:18 | 2018-07-30 17:14 |  |  | Planserv | Incluir o ícone da nuvem no módulo de Relacionamento. | 3d 11h
Melhoria | PLN-64 | Importação Biometria | Lucas Goularte Godoy | Diego Oitaven Barral | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-07-04 15:16 | 2018-08-08 10:46 |  |  | Planserv | Importar do Top Saúde as informações de isenção de biometria no sistema de Relacionamento. | 3d 11h
Erro | PLN-63 | Guia Negada por erro de Timeout | Bernardo João Rachadel Junior | Renato Correa | Alta | Encerrado | Encerrado | 2018-06-29 10:39 | 2018-06-29 16:21 |  |  | Planserv | Beneficiário com guia negada por erro de Timeout e gerando guia em histórico, conforme print em anexo. | 1h 51m | 6h 24m
Erro | PLN-62 | Tipo de Acomodação errada para o associado 02670327575000 Kleber Rego | André Schurhaus Hyeda | Renato Correa | Alta | Encerrado | Encerrado | 2018-06-28 15:11 | 2018-06-28 17:56 |  |  | Planserv | O Tipo de Acomodação do associado Kleber Rego é Apartamento e o mesmo se encontra sem carência no cadastro. Segue anexo. | 1h 49m | 10h 24m
Suporte | PLN-61 | Relatório | Denis Martins Ferreira | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-06-25 11:41 | 2018-07-04 16:45 |  |  | Planserv | Prezados, Gentileza gerar um relatório para análise das regras dos procedimentos mais ofensores da curva A (Custo) mês a mês e geral desde implantação do novo sistema até momento. O relatório deve conter os seguintes campos: Item; Procedimento; Prestador; Valor; Quantidade; Regra de sistema; Att., | 5h 11m | 4h 9m
Melhoria | PLN-60 | Relatório/Painel BI | Claison do Nascimento | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Aguardando Suporte | Não Resolvido | 2018-06-04 16:02 | 2018-08-07 15:27 |  |  | Planserv | Confecção de relatório ou Painel para extração mensal dos dados abaixo: - Total de beneficiários (Titulares, Dependentes, Agregados); - Gastos com pagamentos de serviços de saúde (Gastos Com a Assistência); - Total de valores gastos com Consultas eletivas Quantitativo de Consultas; - Total de valores gastos com Atendimentos de Emergência; - Total de Atendimentos de serviços Emergência; - Total de valores gastos com Exames; - Quantitativo de Exames; | 2h 10m
Suporte | PLN-59 | Extração de dados - Relatórios | André Mendes Duarte | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-06-04 15:56 | 2018-06-19 14:55 |  |  | Planserv | Solicito a extração das informações de sistema abaixo listadas, referente a mês de março/2018. - Total de beneficiários (Titulares, Dependentes, Agregados); - Gastos com pagamentos de serviços de saúde (Gastos Com a Assistência); - Total de valores gastos com Consultas eletivas; - Quantitativo de Consultas; - Total de valores gastos com Atendimentos de Emergência; - Total de Atendimentos de serviços Emergência; - Total de valores gastos com Exames; - Quantitativo de Exames; | 1h 52m | -3h 46m
Melhoria | PLN-58 | carga de retorno (pagamento de boleto) | André Mendes Duarte | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-05-21 16:25 | 2018-08-01 16:37 |  |  | Planserv | Desenvolver melhoria no sistema para que ao carregar os retornos bancários, também sejam carregados os “Nosso número” de cada boleto. De modo a separar o que é carga de retorno (pagamento de boleto) e confirmação de criação de boleto. | 3d 11h
Erro | PLN-57 | ERRO no módulo Analítico | André Mendes Duarte | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-05-21 14:33 | 2018-06-04 09:43 |  |  | Planserv | Ao tentar acessar os relatórios dinâmicos está apresentando um erro com a seguinte mensagem: Falha ao adquirir permissão para exibir | 7h 35m
Suporte | PLN-56 | Ajuste Acesso/Perfil de Usuário | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-05-14 09:47 | 2018-05-21 11:00 |  |  | Planserv | Realizar a criação e ajuste dos usuários da CGPS listados em planilha anexa. (Chamado Ajuste Acessos dos usuarios- 11.05.18 - CGPS) | -9h 41m | 16h 11m
Melhoria | PLN-55 | Relatório | André Mendes Duarte | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-05-14 09:14 | 2018-06-20 11:49 |  |  | Planserv | Criação de Relatório de dois ou mais boletos consecutivos não pagos em X dias, conforme discussão em reunião de 11.05.18 | 2d 4h
Melhoria | PLN-54 | Relatório | André Mendes Duarte | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-05-14 09:13 | 2018-08-03 16:08 |  |  | Planserv | Criação de Relatório de divergências por mês, conforme discussão em reunião 11.05.18 | 2d 4h
Melhoria | PLN-53 | Relatório | André Mendes Duarte | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-05-14 09:10 | 2018-08-06 12:45 |  |  | Planserv | Criação de Relatório de desconto patronal por órgão, conforme discussão em reunião em 11.05.18 | 2d 3h
Erro | PLN-52 | Visualização de Detalhes | Gisele Locks | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-05-11 10:15 | 2018-07-04 16:46 |  |  | Planserv | Na visão do credenciamento ao busca o prestador não conseguimos visualizar os detalhes do credenciamento. Ao clicar no ícone para visualizar detalhes aparece a mensagem: ERRO INESPERADO, TENTE NOVAMENTE MAIS TARDE | -2d 5h
Melhoria | PLN-51 | SITE - Extrato de Utilização - Valor de Copart | Sem responsável | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-04-25 11:49 | 2018-08-01 16:39 |  |  | Planserv | Prezado, Faz-se necessário a correção dos valores de Co- Participação informados para o beneficiário no Extrato de Utilização no site. O mesmo diverge do valor informado no extrato extraído do TOP. Como pode observar em anexo. Além disse a página para impressão precisa ser configurada. | 9h 43m
Melhoria | PLN-49 | Consulta da Rede de Prestadores no SITE e APP | Gabriel Ricardo | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-24 11:51 | 2018-06-20 11:13 |  |  | Planserv | Melhorar o sistema de Busca da Rede de Prestadores dentro do módulo de Beneficiário no Site e App. Essa busca deve fornecer ao usuário todas as opções de prestadores credenciados para aquele filtro marcado e não apenas um numero limitado de opções. Isso é facilmente observado quando fazemos um busca por um tipo de prestador, ou especialidade, na cidade de salvador. Apesar de existir diversos prestadores cadastrados com aquele tipo, ou especialidade, o resultado da pesquisa limita-se a uma pequena quantidade. | 3h 20m
Suporte | PLN-48 | Ajuste Acesso/Perfil de Usuário | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-23 16:26 | 2018-05-08 15:14 |  |  | Planserv | Prezado, Gentileza incluir no os módulos: Auditoria Concorrente; Faturamento e Relatórios para o login, cristina.cardoso, da Coordenadora geral. Att., | 1h 11m | -19h 22m
Suporte | PLN-47 | Ajuste de Acessos | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-23 15:15 | 2018-05-02 14:09 |  |  | Planserv | Prezados, Getileza ajustar os acesso dos usuários listados conforme planilha em anexo. Att., | 4min | 6h 41m
Erro | PLN-46 | Protocolos não encontrados | Bernardo João Rachadel Junior | Nelson Simões Junior | Alta | Encerrado | Encerrado | 2018-04-20 12:35 | 2018-06-14 15:42 |  |  | Planserv | Por gentileza, verifique os protocolos listados abaixo, tenho todos impressos após o cadastro, mas eles "desapareceram" do sistema módulo relacionamento beneficiário: 20180402000716 - Mallena Lopes de Araujo Oliveira Firmo - 02/04/2018 as 10:29 20180412000804 - Isaac Nunes Neto - 12/04/2018 as 10:44 20180412001848 - Isis Rangel Ferreira - 12/04/2018 as 17:25 20180416001761 - João Moscoso Meirelles - 16/04/2018 as 15:27 20180413000285 - Isabella dos Anjos - 13/04/2018 as 09:03 20180413000275 - Ana Paula Dantas - 13/04/2018 as 09:01 20180416000655 - Joice Fernandes Leite Brito - 16/04/2018 as 10:12 20180413000261 - Valdeci da Silva - 13/04/2018 as 08:56 20180406001547 - Nadjanara Marques Cavalcante - 06/04/2018 as 15:36 20180416000655 - Joice Fernandes Leite Brito - 16/04/2018 as 10:12 Todos são de solicitação de dados cadastrais. Ademais, notamos que pelo sistema teremos um problema caso chegue para cumprimento decisão para inclusão de alguém que nunca foi beneficiário. Preciso ver com você de que forma poderei encaminhar esse pedido, caso chegue algum no Planserv. | 1h 54m | 6h 39m
Melhoria | PLN-45 | Marca (Flag) Guia de Beneficiários com Carencia | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-20 11:31 | 2018-08-06 19:51 |  |  | Planserv | No modulo de autorização não é possível verificar se o beneficiário está com Carência ou Excluso o que pode ocasionar autorizações indevidas. Melhoria: O sistema deve marcar as guias dos beneficiário que possuam de carência / exclusão. | 2d 9h
Melhoria | PLN-44 | Registro de Anexo - Visualização da hora | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-20 11:29 | 2018-08-06 19:51 |  |  | Planserv | Atualmente só é possível a visualização da data da inserção do anexo. Melhoria: O sistema deveria registrar também o horário que ele foi incluído. | 2d 8h
Melhoria | PLN-43 | Informações que devem estar disponíveis pelo B.I. (Possivelmente como um painel específico) | Charles Schulz | Nelson Simões Junior | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-20 11:26 | 2018-08-01 11:46 |  |  | Planserv | Data de conclusão esperada: 04/05/2018, favor entrar em contato para renegociar caso necessário. Informações para Relatório Mensal APG -Quantidade de beneficiários Titulares Dependentes Agregados -Gastos Totais com a assistência -Total de Prestadores -Consultas Eletivas Total gasto Total de consultas realizadas -Exames Total gasto Total de exames realizados -Atendimentos em Emergência Total gasto Total de atendimentos realizados -Internações Hospitalares (sem Hospital Dia) Total gasto Total de atendimentos realizados Internações Hospitalares- Hospital Dia Total gasto Total de atendimentos realizados -Programas de Prevenção (sou mais saúde) Quantidade de beneficiários atendidos | 2d 8h
Melhoria | PLN-42 | Data da Autorização | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-20 11:25 | 2018-08-06 19:51 |  |  | Planserv | Ao buscar uma guia o sistema não permite a visualização da data da autorização na tela principal. Sendo necessário entrar na guia para verificar a informação. Melhoria: Disponibilizar na tela principal a data de autorização da guia. | 2d 8h
Melhoria | PLN-41 | View de relatório dinâmico | Charles Schulz | Nelson Simões Junior | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-20 09:29 | 2018-08-01 14:59 |  |  | Planserv | Criar rel. dinâmico com quantidade de solicitações por data, status e tipo. | 2d 6h
Melhoria | PLN-40 | Ocorrências - Fechamento X Resolutibilidade | Gabriel Ricardo | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-19 13:33 | 2018-07-17 09:28 |  |  | Planserv | O operador da QR só pode fechar a demanda aberta pelo prestador quando certo de que a demanda foi atendida. Foi observado que que algumas ocorrências abertas que estavam resolvidas (marcadas como verde) contavam com réplicas do prestador, sem resposta da QR. Para evitar que isso aconteça sugerimos que o *prestador faça a abertura e fechamento da demanda quando atendid*a. Ou que o Operador da QR só possa mudar o Status após a confirmação da resolução por parte do prestador. O sistema não deve permitir réplicas na mesma ocorrência. | 3d 11h
Suporte | PLN-39 | Login e Senha - Reativar Acesso ao Sistema | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-18 13:18 | 2018-04-20 10:06 |  |  | Planserv | Reativar o acesso liberado para o usuário *(Login:david.carvalho / Senha: TESTE)* no ambiente de homologação *(http://planservhml.qualirede.com.br)* para realizações de teste, pois o mesmo encontra-se inativo. | -1h 1m | 1d 12h
Melhoria | PLN-38 | Sinalização de Demanda Prioritárias | Gabriel Ricardo | Luis Henrique Ferraz Lessa | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-18 13:14 | 2018-04-19 12:18 |  |  | Planserv | *+Proposta de Melhoria:+* Construir um mecanismo capaz de permitir que os usuários (Planserv) autorizados consigam sinalizar as ocorrências que necessitam de atenção imediata da QR no próprio sistema. Para que não seja necessário o envio de e-mail solicitando diligência para uma ocorrência já aberta ainda não analisada. | 2d 12h
Melhoria | PLN-37 | Judicialização | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-17 16:13 | 2018-07-19 09:51 |  |  | Planserv | Os atendimentos de judicialização estão classificados dentro do tipo ouvidoria, misturando os dados e os fluxos. | 1d 11h
Melhoria | PLN-36 | Painel | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-04-17 16:07 | 2018-06-20 17:35 |  |  | Planserv | O display não permite visualizar qual o posto SAC que encaminhou e para acompanhamento das pendências e notificação dos postos, a informação deve estar visível na grade. | 1d 11h
Erro | PLN-35 | Motivo | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 16:04 | 2018-06-14 15:46 |  |  | Planserv | Alguns motivos no sistema de relacionamento ao cadastrar atendimento estão duplicados, por exemplo, solicitações diversas, judicialização.
Melhoria | PLN-34 | Solicitação | Charles Schulz | Nelson Simões Junior | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 16:03 | 2018-06-14 15:55 |  |  | Planserv | Criar bandeja de "análise de liminares". | 1d 15h
Melhoria | PLN-33 | Busca | Charles Schulz | Nelson Simões Junior | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-04-17 16:02 | 2018-07-13 09:04 |  |  | Planserv | Buscar e autorizar o prestador por nome fantasia. | 1d 12h
Melhoria | PLN-32 | Listagem | Charles Schulz | Nelson Simões Junior | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-04-17 16:01 | 2018-07-13 09:00 |  |  | Planserv | Criação de "selo" de liminares nas guias para visualização durante a listagem (exemplo: símbolo de anexo). | 1d 12h
Melhoria | PLN-31 | Protocolo - Impressão | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-17 14:44 | 2018-08-13 13:30 |  |  | Planserv | Permitir a impressão de todo o texto cadastrado no protocolo, incluindo seus comentários. | 1d 10h
Melhoria | PLN-30 | Protocolo - Visualização | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-17 14:42 | 2018-07-19 09:51 |  |  | Planserv | Permitir pré - visualização do anexo antes de registrar o protocolo. | 1d 14h
Melhoria | PLN-29 | Painel - Liminares | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 14:38 | 2018-05-10 15:51 |  |  | Planserv | - O painel das demandas cadastradas para liminares não está disponível. - Permitir a extração em excel do total da demanda cadastrada e seus status. | 1d 11h
Melhoria | PLN-28 | Protocolo - Tramitação | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-17 14:35 | 2018-08-13 13:28 |  |  | Planserv | Permitir alterar a situação de cada "motivo" dentro do protocolo cadastrado sem encerrar todo o protocolo, ou seja, em protocolos de demandas que envolvam áreas diversas, cada área possa informar individualmente o status da demanda. QR deverá Informar data prevista de conclusão. | 1d 11h
Melhoria | PLN-27 | Status | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-17 14:31 | 2018-07-19 09:48 |  |  | Planserv | Criação de status "analisado", para evitar encerramento de demandas que ainda não foram concluídas. | 1d 11h
Melhoria | PLN-26 | Filtros e Buscas | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 14:26 | 2018-08-17 10:23 |  |  | Planserv | - Buscar prestador por nome fantasia. - Permitir filtrar as demandas cadastradas pelo grupo liminares. - Permitir buscar com filtro de período de data inicial e final de alteração do status - Retirar entradas duplicadas na lista apresentada. Expectativa de conclusão 27/04/18. | 1d 11h
Melhoria | PLN-25 | Biometria | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-04-17 14:21 | 2018-07-19 09:47 |  |  | Planserv | Disponibilizar as informações de isenção de biometria no sistema de Relacionamento. | 12h 44m
Melhoria | PLN-24 | Painel | Raniere Ramos | Nelson Simões Junior | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 14:18 | 2018-06-14 16:00 |  |  | Planserv | O painel inicial de monitoramento do módulo Relacionamento não está disponível. Expectativa de conclusão 27/04/18. | 1d 14h
Melhoria | PLN-23 | Painel | André Filipe Romão | Nelson Simões Junior | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 14:17 | 2018-06-14 16:29 |  |  | Planserv | O painel inicial de monitoramento de Cadastro não está disponível. Expectativa de conclusão 27/04/18. | 17h 55m
Melhoria | PLN-22 | Histórico Cadastral | André Filipe Romão | Nelson Simões Junior | Baixa | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-17 14:11 | 2018-08-06 19:51 |  |  | Planserv | Migração do histórico cadastral dos beneficiários precisa ser verificada, não foi identificada pela área de negócio. | 1d 10h
Melhoria | PLN-21 | Endereços | André Filipe Romão | Nelson Simões Junior | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 14:08 | 2018-05-10 16:13 |  |  | Planserv | Os bairros disponíveis no campo de endereço no cadastro estão desconfigurados com o Estado da Bahia, o endereço está incorreto (Bairro). | 1d 13h
Melhoria | PLN-20 | Dependentes e Agregados | André Filipe Romão | Nelson Simões Junior | Média | Encaminhado para Desenvolvimento | Não Resolvido | 2018-04-17 14:04 | 2018-04-24 16:47 |  |  | Planserv | Não é possível visualizar os beneficiários ligados ao titular quando a busca ocorre pelo nome do dependente. | 1d 13h
Melhoria | PLN-19 | Ouvidoria | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-04-17 13:58 | 2018-08-13 13:37 |  |  | Planserv | Vincular no filtro da Ouvidoria apenas os atendimentos abertos pelos usuários da Ouvidoria, pois está puxando todos os atendimentos. | 1d 14h
Melhoria | PLN-18 | Atendimentos | Lucas Goularte Godoy | Nelson Simões Junior | Baixa | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 13:56 | 2018-06-14 15:51 |  |  | Planserv | Correção dos atendimentos no sistema pois os mesmos estão duplicados, ou triplicados. Expectativa de conclusão 27/04/18. | 1d 14h
Melhoria | PLN-17 | Carência | André Filipe Romão | Nelson Simões Junior | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-17 13:55 | 2018-05-10 16:14 |  |  | Planserv | Parametrizar períodos de carência de forma que permita a quebra de carência parcial, ou que o dependente acompanhe o status de carência do titular. | 1d 13h
Suporte | PLN-16 | Criação de Acessos ao Sistema | Sem responsável | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-16 16:06 | 2018-04-25 09:28 |  |  | Planserv | Prezados, Gentileza criar logins e senhas de acesso aos sistema para os colaboradores do Planserv listados em planilha anexa. | 3h 25m | 11h 51m
Suporte | PLN-15 | ACESSO SISTEMA - LOGIN/SENHA | Charles Schulz | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Concluída | 2018-04-11 10:38 | 2018-04-13 13:11 |  |  | Planserv | Bom dia, Prezado! Gentileza disponibilizar acesso para os colaboradores do Planserv conforme planilha em anexo. | 6h 49m | 9h 27m
Melhoria | PLN-14 | LOGIN/SENHA SISTEMA | Gabriel Ricardo | Luis Henrique Ferraz Lessa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-06 10:32 | 2018-04-20 09:58 |  |  | Planserv | Criação de LOGIN para o Coordenador do Planserv Gabriel Sampaio. Com o perfil de visualização de todos os módulos e edição do modulo de CREDENCIAMENTO email:gabriel.sampaio@planserv.ba.gov.br | 2d 9h
Melhoria | PLN-12 | Construção de indicadores de SLA relacionados a dados de sistema | Claison do Nascimento | Nelson Simões Junior | Média | Em Análise | Não Resolvido | 2018-04-02 09:53 | 2018-08-08 15:12 |  |  | Planserv | Montagem de indicadores, a ser finalizada até 05/04, segundo indicadores apontados pelo edital e alinhamento realizado com Claison em 20/03/18. | 2d 12h
Melhoria | PLN-11 | Sumário de funções por perfil de acesso | Bernardo João Rachadel Junior | Nelson Simões Junior | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-04-02 09:48 | 2018-04-20 10:51 |  |  | Planserv | Se faz necessária a criação de extração ou relatório listando quais são as funcionalidades de sistema para cada perfil de acesso. Esta entrega consiste pré-requisito para montagem de alçadas, e também para verificação do acesso já concedido ao corpo gestor do Planserv. | 2d 12h
Criação de login | ACS-11 | teste | Sem responsável | Denis Martins Ferreira | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-23 12:32 | 2018-08-23 14:01 |  |  | Acessos | teste
Criação de login | ACS-10 | Criar Acesso ROSANE ALINE DOS REIS PEDREIRA | Tacila da rocha Almeida | Renato Correa | Média | Aguardando solicitante | Não Resolvido | 2018-08-23 09:55 | 2018-08-23 14:53 |  |  | Acessos | Criar Usuário no Sistema Qualirede Nome Completo: ROSANE ALINE DOS REIS PEDREIRA Usuário: rosane.pedreira Acesso aos modulos de: Autorização e Relacionamento com Beneficiário Bandejas de Autorização: Home Care Pericia Médica Priorização Administrativo Administrativo - Liminares Administrativo - Negativa / Cancelamento Administrativo - Pendências Administrativo - Perícias Análise de liminares Auditoria - Fisioterapia Auditoria - Nutrição Auditoria Enfermagem - Concorrente Auditoria Enfermagem - Prévia Auditoria SADT Grupos de Relacionamento com Beneficiário: ANTECIPAÇÃO DE CONFLITOS DEMANDA CALL CENTER HOME CARE INFORMAÇÃO BENEFICIÁRIO REGULAÇÃO / SLA SOLICITAÇÃO BENEFICIÁRIO
Criação de login | ACS-9 | Criação usuário Rosilene dos Santos Bastos | Carla Danielle Beu Magno | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-23 09:50 | 2018-08-23 15:03 |  |  | Acessos | Solicitamos o cadastro da servidora Rosilene dos Santos Bastos no sistema Qualirede, para acesso aos módulos de Pagamento e Credenciamento, conforme dados constantes da planilha anexa. Obs: O usuário deve ter o mesmo acesso de luis.silva
Criação de login | ACS-8 | teste | Sem responsável | Denis Martins Ferreira | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-22 13:58 | 2018-08-22 14:01 |  |  | Acessos | teste
Ajuste de perfil | ACS-7 | Acesso ao módulo de Analíticos - Lívia e Robson | Carla Danielle Beu Magno | Diego Oitaven Barral | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-20 09:52 | 2018-08-21 16:50 |  |  | Acessos | Favor conceder acesso ao módulo Analíticos, com os painéis "Meu Painel - Contas" e "Meu Painel - Solicitações", para os usuários abaixo: * ROBSON FERREIRA DE ANDRADE - Usuário: robson.andrade * LÍVIA CAMERA TELLES GONÇALVES - Usuário: livia.goncalves Estimativa entrega: 21/08/2018
Ajuste de perfil | ACS-6 | Acesso ao usuário marta.rosa visualizar anexo nas guias | Tacila da rocha Almeida | Renato Correa | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-14 16:15 | 2018-08-17 10:05 |  |  | Acessos | O usuário marta.rosa precisa visualizar no módulo de Autorização os anexos das guias. Nome completo: Marta dos Santos Rosa
Ajuste de perfil | ACS-5 | Bloqueio de acesso | Tacila da rocha Almeida | TI Planserv | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-13 14:24 | 2018-08-20 15:43 |  |  | Acessos | Gentileza solicitar o bloqueio de acesso ao sistema da Qualirede dos funcionário relacionados na planilha em anexo.
Criação de login | ACS-3 | Criação de login teste | Carla Danielle Beu Magno | Denis Martins Ferreira | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-06 13:50 | 2018-08-06 13:57 |  |  | Acessos | Exemplo de criação de login
Ajuste de perfil | ACS-2 | oi | Sem responsável | André Mendes Duarte | Média | Encerrado | Encerrado | 2018-08-03 09:29 | 2018-08-03 09:31 |  |  | Acessos | oi
Criação de login | ACS-1 | O que estou vendo? | Sem responsável | André Mendes Duarte | Crítica | Encerrado | Encerrado | 2018-08-03 09:17 | 2018-08-03 09:31 |  |  | Acessos | * Você está vendo uma ocorrência em uma de suas filas predefinidas. Este é o lugar onde seus agentes trabalham nas solicitações de seus usuários finais. * No lado esquerdo estão as filas onde você pode ver facilmente todas as solicitações provenientes de seus usuários finais. * Você também pode ver como fica essa ocorrência no Portal do Cliente, selecionando o link *Visualizar solicitação do cliente* à direita. ---- Entendeu? Agora clique em *Resolver esta ocorrência* e adicione um comentário para concluir esta solicitação. ----